DOCUMENTAȚIA DE LICITAȚIE

cu privire la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru

investitorii care dezvoltă Centrale electrice fotovoltaice

cu o capacitate sprijinită de până la 60 MW,

care urmează să fie instalate în amplasamentele selectate de către aceștia

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Această documentație de licitație cu privire la acordarea statutului de producător eligibil mare pentru investitorii care dezvoltă Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate sprijinită de până la 60 MW („Documentație de licitație”) a fost pregătită de către echipa de consultanță în numele Ministerului Energiei și al comisiei de licitații („Comisie de licitații”) (împreună „Autoritățile moldovenești”) și este pusă la dispoziția potențialilor investitori.

Fiecare destinatar al acestei Documentații de licitație trebuie să se bazeze pe propriile investigații și evaluări pentru a-și stabili propriile concluzii cu privire la proiect, inclusiv ținând cont de prevederile legislației în vigoare.  În luarea unei decizii de investiție, potențialii investitori trebuie să se bazeze pe propria analiză a proiectului, inclusiv pe meritele și riscurile implicate.

Potențialii investitori nu trebuie să interpreteze conținutul acestei documentații de licitație drept consultanță fiscală sau juridică. Orice potențial investitor ar trebui să se consulte cu propriii consultanți juridici, de afaceri, tehnici și fiscali pentru a stabili oportunitatea și consecințele depunerii unei oferte pentru un proiect în prezenta licitație.

Furnizarea acestei documentații de licitație nu implică și faptul că informațiile conținute în aceasta sunt corecte în orice alt moment ulterior acestei date. Autoritățile moldovenești își rezervă dreptul de a completa sau de a modifica Documentația de licitație în condițiile stabilite în prezenta Documentație de licitație. Nici Autoritățile moldovenești și nici consultanții acestora nu au obligația de a actualiza sau de a revizui în alt mod informațiile din prezenta documentație de licitație, inclusiv, fără a se limita la orice proiecții, inclusiv orice revizuiri care reflectă modificările condițiilor economice sau alte împrejurări apărute după data prezentului document sau care reflectă apariția unor evenimente neprevăzute, chiar dacă ipotezele care stau la baza acestora nu se realizează.

DISPOZIȚII GENERALE

# Contextul și temeiul juridic

## Comisia de licitații a elaborat prezenta Documentație de licitație în baza Legii nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu modificările ulterioare („Legea privind energia regenerabilă”), Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, cu modificările ulterioare („Legea cu privire la energia electrică”), Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, cu modificările ulterioare („Regulamentul privind licitațiile”).

# Conținutul Documentației de licitație

## Documentația de licitație este formată din următoarele părți:

### Partea I.	Instrucțiuni pentru investitori

### Partea a II-a. 	Criterii de admisibilitate și calificare

### Partea a III-a.	Evaluarea ofertelor financiare

### Partea a IV-a.	Obligațiile după acordarea statutului de Producător eligibil

### Partea a V-a.	Anexe

  - Comisia de licitații nu este responsabilă pentru caracterul complet al Documentației de licitație, al răspunsurilor la cererile de clarificare sau al oricăror acte adiționale la Documentația de licitație, decât în cazul în care emițătorul informațiilor a fost Comisia de licitații.

PARTEA 1 - INSTRUCȚIUNI PENTRU INVESTITORI

- Termeni utilizați

## Termenii utilizați în Documentația de licitație au următoarele definiții:

- Act permisiv înseamnă document sau înscris constatator prin care Autoritatea competentă emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând investirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități; actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, atestat de calificare.

- Anunțul privind inițierea procedurii de licitație înseamnă anunțul privind inițierea unui proces de licitație de către Comisia de licitații, pentru selectarea Proiectelor fotovoltaice, invitând Investitorii să depună Oferte în conformitate cu prezenta Documentație de licitație.

- Amplasament propus înseamnă amplasamentul identificat și selectat de către Investitor pentru dezvoltarea unui Proiect ca parte a ofertei sale tehnice în conformitate cu prezenta procedură de licitație. Un amplasament este considerat ca fiind un amplasament distinct dacă corespunde unui singur punct de conectare la rețea și este alocat Proiectului conform autorizației/autorizațiilor de construcție aferente.

- Autoritate competentă înseamnă orice structură organizatorică sau organ instituit printr-un act normativ, care acționează în regim de putere publică în scopul realizării interesului public, inclusiv, dar fără limitare la autorități ale administrației publice centrale de specialitate, autorități publice autonome, autorități ale unităților teritoriale autonome cu statut juridic special, autorități ale administrației publice locale sau alt organism oficial investit printr-un act normativ, cu atribuții specifice și competențe legale în vederea reglementării, supravegherii și controlului unui anumit domeniu de activitate, precum și în vederea adoptării și aplicării deciziilor necesare în acel domeniu. În fiecare caz, în măsura în care fiecare dintre cele de mai sus are competență asupra prezentei proceduri de licitație.

- Autoritate competentă străină înseamnă orice Autoritate competentă (așa după cum este definită în prezenta Documentație de licitație), investită prin lege sau act normativ al unui alt stat, care deține atribuții și competențe specifice în vederea reglementării, supravegherii, controlului și aplicării legii dintr-un anumit domeniu de activitate în cadrul jurisdicției acelui stat.

- ANRE înseamnă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

- Beneficiar real înseamnă persoana (persoanele) fizică (fizice) sau juridică (juridice) care deține Control asupra Investitorului, în ultima instanță, și anume:

    - în cazul persoanelor juridice – persoana fizică sau juridică care deține o participație calificată în capitalul social al persoanei juridice și are posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra persoanei juridice, inclusiv în una din următoarele forme: (i) dețin, direct sau indirect, dreptul de a participa la conducerea persoanei juridice, de a participa la repartizarea profitului, de a numi sau de a revoca membrii organului executiv sau consiliului de administrație al persoanei juridice, (ii) au dreptul de a exercita sau exercită în mod efectiv o influență sau exercită Control asupra persoanei juridice, sau în numele căreia se desfășoară o tranzacție sau un Proiect, sau care are un interes economic substanțial sau primesc beneficii economice substanțiale de la persoana juridică;

    - În cazul persoanelor fizice – persoana fizică sau juridică în numele căreia se desfășoară o tranzacție sau un Proiect, sau care are un interes economic substanțial sau primește beneficii economice substanțiale de la persoana fizică în legătură cu un Proiect, sau de la care primește finanțare (alta decât o instituție financiară) pentru realizarea unui Proiect sau care exercită o influență asupra deciziei de participare la procedura de licitație;

    - În cazul Societăților de proiect – se aplică regulile stabilite la lit. (a) și (b), în funcție de persoana Investitorului;

    - În cazul Consorțiului – se aplică regulile stabilite la lit. (a) – (b) pentru fiecare membru al Consorțiului;

    - În cazul în care în una din calitățile indicate la lit. (a) – (d) va fi o fiducie sau o construcție juridică similară, beneficiarii reali vor fi considerați toate persoanele fizice, după cum urmează: (i) constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legi, (ii) fiduciarul/fiduciarii, (iii) protectorul/protectorii (dacă există), (iv) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de  persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia ori construcția juridică similară; (v) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace.

- Capacitate sprijinită înseamnă capacitatea instalată individuală/cumulată a centralei (centralelor) electrice, sau o parte a acesteia (acestora), pentru care un Investitor a fost selectat în conformitate cu Regula ofertei marginale și Regula de departajare pentru a primi măsura de sprijin, și care nu poate fi mai mare de 60 MW (inclusiv).

- Capacitate ofertată înseamnă capacitatea instalată individuală/cumulată a centralei (centralelor) electrice, sau o parte a acesteia (acestora), pentru care se solicită măsura de sprijin, indiferent de capacitatea totală a centralei (centralelor) electrice, cu condiția respectării cerințelor din pct. 41 din Regulamentul privind licitațiile.

- Capacitatea totală ofertată înseamnă capacitatea totală de energie fotovoltaică care este ofertată pentru a primi măsuri de sprijin în cadrul prezentei proceduri de licitație și care nu poate depăși 60 MW (inclusiv).

- Centrală electrică înseamnă o instalație sau un ansamblu de instalații tehnice, inclusiv echipamentul de producere a energiei electrice fotovoltaice și infrastructura aferentă, inclusiv panourile fotovoltaice localizate pe un Amplasament propus din Republica Moldova (dar excluzând activele operatorului de sistem).

- Criterii de admisibilitate înseamnă cerințe privind Oferta și Investitorul, care trebuie îndeplinite pentru admitere la procedura de licitație, astfel cum sunt descrise la pct. 42 subpct. 1) din Regulamentul privind licitațiile, și stabilite și detaliate în Secțiunea 35 din prezenta Documentație de licitație.

- Comisia de licitații înseamnă o comisie guvernamentală, creată de către Guvern, responsabilă de inițierea și organizarea licitațiilor pentru obținerea statutului de Producător eligibil, în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu Regulamentul privind licitațiile.

- Contract reglementat pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile (în continuare „CAEE”) înseamnă contractul de achiziție de energie electrică dintre un Producător eligibil și partea contractantă care oferă sprijin, al cărui model este aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 296/2024 cu privire la aprobarea modelelor contractelor reglementate pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile pentru Producătorii eligibili mici și mari, conform modelului stabilit în Anexa nr. 12 din prezenta Documentație de licitație; și care se va aplica până la înlocuirea acestora cu Contractul pentru diferențe conform art. 38 1 alin. 1 din Legea privind energia regenerabilă.

- Consorțiu  înseamnă o formă de asociere de persoane, compusă din 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice, creată pentru a participa la procedura de licitație și a implementa un Proiect, având forma unei asocieri în participație sau a unui alt tip de parteneriat, și care îndeplinește criteriile de capacitate, responsabilitate și durată a angajamentului în cadrul Consorțiului format, și au încheiat un acord de asociere, așa după cum sunt stabilite în Secțiunea 26 din prezenta Documentație de licitație, și care nu se află în nici o situație de restricție de participare la prezenta procedură de licitație.

- Contract pentru diferențe înseamnă contractul semnat între Producătorul eligibil și furnizorul central de energie electrică, prin care Producătorului eligibil care comercializează pe piața angro energia electrică produsă i se asigură diferențele pozitive sau negative, printr-o primă variabilă, dintre prețul de piață și prețul fix sau prețul de exercitare stabilit în cadrul prezentei proceduri de licitații.

- Control înseamnă drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, împreună sau separat și având în vedere circumstanțele de drept sau de fapt implicate, conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra Investitorului, în cazul persoanelor juridice - inclusiv, dar fără limitare prin posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra unei întreprinderi, în special prin drepturi de proprietate sau de folosință asupra tuturor activelor întreprinderii sau a unei părți din acestea şi/sau prin drepturi sau prin contracte care conferă o influență decisivă asupra structurii întreprinderii, asupra voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale întreprinderii, iar în cazul persoanelor fizice – inclusiv, dar fără limitare, posibilitatea exercitării unei influențe asupra deciziei de participare la procedura de licitație.

- Criteriile de calificare înseamnă criteriile referitoare la capacitatea tehnică, conform Secțiunii 36, eligibilitatea terenului pentru amplasarea Centralei electrice conform Secțiunii 37, cerințe privind protecția mediului, conform Secțiunii 38, existența avizului de racordare conform Secțiunii 39, și după caz, Foaia de parcurs conform Secțiunii 40.

- Criteriu de evaluare înseamnă cel mai mic preț oferit, inclus în oferta financiară, utilizat pentru a evalua și a clasifica ofertele depuse de investitorii calificați în cadrul etapelor de admisibilitate și calificare, determinat conform metodologiei din Anexa nr. 9.

- Data operării comerciale înseamnă data la care are loc punerea în funcțiune a Centralei electrice, în conformitate cu legile aplicabile și cu CAEE.

- Data-limită pentru începerea operării comerciale înseamnă data la care se împlinesc 36 (treizeci și șase) de luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare. Termenul poate fi prelungit de către Guvern, cu până la 24 de luni, dacă Centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, neimputabile Producătorului eligibil mare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (11) din Legea privind energia regenerabilă.

- Dezvoltarea Centralei (Centralelor) Electrice înseamnă dezvoltarea și construirea de noi centrale electrice care utilizează resurse fotovoltaice și/sau majorarea capacității centralelor electrice fotovoltaice existente.

- Documentația de licitație înseamnă prezenta documentație care cuprinde toată informația legată de procedura și obiectul licitației şi condițiile de participare la licitație, cerințele înaintate față de Investitor, modalitatea de depunere a cererii, a ofertei tehnice și a ofertei financiare, documentația descriptivă, formele de garanții, proiectul CAEE, informația necesară Investitorilor pentru participarea la licitație şi pentru elaborarea şi prezentarea ofertei tehnice și ofertei financiare, precum şi cu privire la modul și criteriile de examinare a admisibilității cererilor, de calificare a ofertei tehnice şi de evaluare a ofertei financiare.

- Foaie de parcurs înseamnă documentul de asumare din partea Investitorului a obligației de obținere, în baza unui plan de acțiuni conform cerințelor stabilite în Documentația de licitație, a actelor necesare dezvoltării, construcției și exploatării Centralei electrice, în lipsa unui sau a mai multe documente indicate în documentația de licitație la etapa depunerii Ofertei. Foaia de parcurs trebuie să corespundă cerințelor din Anexa nr. 7.

- Garanția de bună execuție înseamnă un instrument de garantare care trebuie pus la dispoziția Guvernului de către un Investitor căruia i-a fost acordat statutul de Producător eligibil în cadrul prezentei proceduri de licitații, conform Secțiunii 48, pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru construcția și punerea în funcțiune a Centralei electrice în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu termenii stabiliți în CAEE. Garanția de bună execuție trebuie să corespundă cerințelor din Anexa nr. 10.

- Garanția pentru ofertă înseamnă o garanție bancară pusă la dispoziția Guvernului de către un Investitor pentru a garanta conformarea cu termenii participării la licitație și cu Oferta, pe întreaga perioadă de valabilitate a Ofertei, conform formularului-model din Anexa nr. 5.

- Investitor înseamnă participant la licitație în calitate de, fie persoana fizică, cetățean al Republicii Moldova, înregistrat în calitate de întreprindere, fie persoană juridică înregistrată în Republica Moldova în calitate de întreprindere, fie persoana fizică străină fie  persoană juridică străină înregistrată în calitate de întreprindere, fie un grup de persoane fizice și/sau juridice înregistrate în Republica Moldova și/sau în străinătate (sau, după caz, cetățeni ai Republicii Moldova sau străini), asociate în Consorțiu, care solicită să i se ofere statutul de Producător eligibil mare în procesul de licitație și care își asumă obligația să asigure finanțarea, construcția și exploatarea uneia sau a mai multe Centrale electrice, cu o capacitate instalată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă.

- Investitor calificat înseamnă un Investitor care a îndeplinit cumulativ criteriile de calificare, astfel cum sunt descrise în Secțiunile 36 – 40.

- Investitor declarat admisibil înseamnă Investitorul care a îndeplinit cumulativ criteriile de admisibilitate, astfel cum sunt descrise în Secțiunea 35.

- Investitor necalificat înseamnă un Investitor care nu a îndeplinit criteriile de calificare, astfel cum sunt descrise în Secțiunile 36-40.

- Instituție financiară internațională recunoscută înseamnă orice bancă sau instituție financiară din afara Republicii Moldova care emite Garanția pentru ofertă și/sau Garanția de bună execuție în numele unui Investitor, care are un rating de credit obligatoriu de cel puțin Baa3.

- Instalație de racordare înseamnă una sau mai multe instalații electrice prin care se face legătura dintre rețeaua electrică şi Centrala electrică sau instalația de utilizare.

- Investitor declarat câștigător înseamnă un Investitor selectat de către Comisia de licitații și căruia urmează să i se acorde statutul de Producător eligibil, prin hotărârea Guvernului.

- Oferta înseamnă cumulativ dosarul cererii, dosarul Ofertei tehnice și dosarul Ofertei financiare, după cum sunt descrise în Secțiunea 13 din prezenta Documentație de licitație.

- Ofertă financiară înseamnă documentul prezentat de către Investitor în cadrul prezentei proceduri de licitație în care este indicat prețul ofertat în lei moldovenești per kWh, pentru energia produsă, în conformitate cu formularul din Anexa nr. 8.

- Ofertă marginală înseamnă o ofertă care respectă Criteriile de calificare ale Ofertei tehnice și Criteriul de evaluare, dar care, după etapa de departajare a Ofertelor, nu se mai încadrează în cota maximă de capacitate disponibilă, în conformitate cu Anexa nr. 9, pentru că ar determina depășirea Capacității totale ofertate.

- Oferta tehnică înseamnă documentul elaborat în conformitate cu Documentația de licitație, prin care Investitorul prezintă, în cadrul procedurii de licitație, o ofertă referitoare la dezvoltarea și exploatarea Centralei electrice pentru obținerea statutului de Producător eligibil și care conține informații referitoare la amplasarea și disponibilitatea terenurilor și a rețelei, autorizațiile specifice, în conformitate cu Secțiunile 36-40 și anexele aferente, conform prezentei Documentații de licitație.

- Parte contractantă înseamnă entitatea desemnată pentru a acționa în calitate de cumpărător într-un CAEE sau contraparte într-un Contract pentru diferențe, care poate fi furnizorul central de energie electrică sau orice altă entitate desemnată de Autoritățile competente pentru asumarea acestui rol în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

- Perioada de valabilitate a Garanției pentru ofertă înseamnă o perioadă de 180 de zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor, perioadă care poate fi modificată sau prelungită în conformitate cu secțiunea relevantă din prezenta Documentație de licitație. În cazul Investitorului care participă la procedura de licitație în baza unei Foi de parcurs, perioada de valabilitate a Garanției pentru ofertă se extinde corespunzător și aceasta se reține concomitent cu Garanția de bună execuție a contractului și se returnează doar după prezentarea tuturor documentelor necesar a fi furnizate conform graficului specificat de către Investitor în Foaia de parcurs.

- Proiect înseamnă proiectarea, finanțarea, construcția, operarea și întreținerea unei/unor Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate instalată individuală/cumulată mai mare de 1 MW și cu o Capacitate ofertată care nu poate depăși 60 MW (inclusiv).

- Prețul plafon înseamnă prețul egal cu 1,67 lei moldovenești/kWh, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 106/2024 privind tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie.

- Prețul energiei electrice înseamnă prețul oferit în Oferta financiară, care (i) va servi drept preț fix pentru preluarea obligatorie a producției de energie electrică din Capacitatea sprijinită în CAEE și (ii) va servi drept preț de exercitare care permite decontarea financiară a unei prime variabile în funcție de diferența dintre prețul de exercitare și prețul de referință al pieței energiei electrice în ceea ce privește producția de energie electrică din Capacitatea sprijinită în Contractul pentru diferențe.

- Producător eligibil înseamnă un producător de energie electrică produsă de o instalație fotovoltaică, căruia i s-a acordat statutul de producător eligibil mare în conformitate cu Secțiunea 47 din prezenta Documentație de licitație și, prin urmare, dreptul de a beneficia de măsuri de sprijin, în principal sub forma de CAEE, acordate prin intermediul unei proceduri de licitație desfășurate în conformitate cu Legea privind energia regenerabilă, cu Regulamentul privind licitațiile și cu prezenta Documentație de licitație. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul "producător eligibil", astfel cum este utilizat în prezenta documentație de licitație, este în concordanță cu definiția termenului de "producător eligibil mare", astfel cum este specificată în Legea privind energia regenerabilă, și a fost adaptat ulterior pentru a reflecta particularitățile prezentei proceduri de licitație. Termenul "producător eligibil" este utilizat în prezenta Documentație de licitație ca formă prescurtată de "producător eligibil mare" pentru simplificare.

- Producție sprijinită înseamnă energia electrică produsă de Capacitatea sprijinită dezvoltată de Producătorul eligibil.

- Reprezentant autorizat înseamnă persoana împuternicită de un Investitor, respectiv reprezentatul Investitorului și care este autorizată prin împuternicire specială sau mandat de reprezentare, în conformitate cu legislația în vigoare din jurisdicția Investitorului, după caz - supuse procedurii de legalizare sau supra legalizare, recunoscute în modul corespunzător, spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, să semneze cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară, să reprezinte Investitorul la ședințele Comisiei de licitații, să livreze parolele fișierelor, precum și să confirme Ofertele marginale sau să furnizeze orice informații solicitate de către Comisia de licitații. Pentru evitarea oricărui dubiu, Reprezentantul autorizat nu poate reprezenta concomitent doi sau mai mulți Investitori.

- Reprezentantul Investitorului înseamnă organul executiv (administrator(ii)), președintele consiliului de administrație al persoanei juridice, sau oricare altă persoană cu drept de reprezentare statutară a persoanei juridice în temeiul actului de constituire al persoanei juridice, iar în cazul Consorțiului – a Liderului Consorțiului, după cum a fost stabilit în acordul de participație, să semneze cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară, să reprezinte Investitorul la ședințele Comisiei de licitații, să livreze parolele fișierelor, precum și să confirme Ofertele marginale sau să furnizeze orice informații solicitate de către Comisia de licitații.

- Regula de departajare are înțelesul stabilit în Anexa nr. 9.

- Regula Ofertei marginale are înțelesul stabilit în Anexa nr. 9.

- Regulile pieței energiei electrice înseamnă Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 283/2020.

- SRE înseamnă surse regenerabile de energie, conform definiției din Legea cu privire la energia electrică.

- Specificații Tehnice înseamnă cerințele tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească un Investitor în legătură cu Proiectul, astfel cum sunt stabilite în Anexa nr. 6.

- Zi Lucrătoare înseamnă orice zi calendaristică, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare stabilite de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

# Principii cheie

## Prezenta procedură de licitație este guvernată de următoarele principii generale:

## 1) promovarea dezvoltării durabile a economiei naționale prin încurajarea producerii de energie electrică din SRE și asigurarea funcționării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic;

## 2) asigurarea realizării obiectivului politicii de stat în domeniul producerii de energie electrică din SRE, precum şi diversificarea resurselor energetice primare;

## 3) promovarea construcției centralelor electrice din SRE prin asigurarea implementării schemei de sprijin privind oferirea prin intermediul licitațiilor a statutului de Producător eligibil mare şi, respectiv, prin asigurarea respectării dreptului Producătorilor eligibili de a li se procura, pentru o perioadă de 15 ani de la data punerii în funcțiune a Centralei/centralelor electrice, întreaga cantitate de energie electrică produsă din SRE şi livrată în rețelele electrice, în conformitate cu Regulile pieței de energie electrică, la prețuri fixe/preț de exercitare stabilite în cadrul licitațiilor, pentru care s-a oferit statut de Producător eligibil mare;

## 3.1) Având în vedere prevederile Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și prevederile pct. 44 și 46 din Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2018, pentru evitarea oricărui dubiu, perioada de 15 ani se calculează din momentul dării în exploatare, numai în cazul în care centrala nu este pusă în funcțiune, până la data oferirii statutului de producător eligibil mare. În cazul centralelor puse în funcțiune, înainte de obținerea statutului de producător eligibil mare, termenul de 15 ani se reduce corespunzător termenului care a trecut de la darea în exploatare a centralei și intrării în vigoare a CAEE fără a avea careva efecte retroactive.

## 4) crearea de condiții obiective, competitive, transparente şi nediscriminatorii pentru atragerea investițiilor în dezvoltarea Centralelor electrice;

## 5) asigurarea transparenței şi a publicității procedurii de licitații;

## 6) asigurarea respectării principiilor egalității tratamentului şi al nediscriminării Investitorilor, precum şi a principiului obiectivității la înregistrarea, examinarea admisibilității, calificarea şi evaluarea Ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație.

# Anunțul privind inițierea procedurii de licitație

## În conformitate cu Legea privind energia regenerabilă și cu Regulamentul privind licitațiile, Guvernul a instituit Comisia de licitații să organizeze procedura de licitații pentru a acorda statutul de Producător eligibil mare Investitorilor care se angajează să dezvolte una sau mai multe Centrale electrice fotovoltaice în Amplasamentele propuse de aceștia.

## Comisia de licitații inițiază procesul de licitație pentru selectarea Proiectelor fotovoltaice și publică Anunțul privind inițierea procedurii de licitație, prin care invită Investitorii să depună Oferte în conformitate cu prezenta Documentație de licitație.

## Participarea la procedura de licitație este limitată la Proiectele pentru care se solicită măsura de sprijin, cu o capacitate instalată mai mare de 1 MW și care nu poate depăși 60 MW (inclusiv). Prin intermediul prezentei proceduri de licitație, Comisia de licitații va selecta Proiectele pentru o Capacitate totală ofertată de 60 MW (inclusiv).

## Investitorii identifică Amplasamentele propuse pentru dezvoltarea Centralelor electrice în conformitate cu cerințele pentru ofertă, în special în legătură cu criteriile de calificare.

## Pentru perioada în care nu există o piață pentru ziua următoare operațională, Investitorul declarat câștigător va semna un CAEE, care garantează cumpărarea, în condițiile specificate în Regulile pieței energiei electrice, de către cumpărător a Producției sprijinite la Prețul energiei electrice, pentru o perioadă totală de 15 ani de la data punerii în funcțiune a Centralei electrice.

## Odată ce vor fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 381 din Legea privind energia regenerabilă, CAEE va fi înlocuit cu Contractul pentru diferențe, care trebuie să garanteze plata unei prime variabile în funcție de prețul de referință al pieței pentru Producția sprijinită în legătură cu Capacitatea sprijinită, în conformitate cu termenii și condițiile prestabilite.

# Investitorul

## Un Investitor poate participa la procedura de licitație individual sau în cadrul Consorțiului, conform Secțiunii 26 din prezenta Documentație de licitație.

## Orice Investitor interesat să participe la prezenta procedură de licitație trebuie să demonstreze respectarea Criteriilor de admisibilitate detaliate in Secțiunea 35 din prezenta Documentație de licitație.

## Pentru evitarea oricărui dubiu, un Investitor poate depune mai multe Oferte pentru Proiecte diferite, în următoarele condiții:

## fiecare Ofertă să fie însoțită de o Garanție pentru Ofertă separată; și

## fiecare Proiect să aibă o capacitate instalată individuală/cumulată mai mare de 1 MW și capacitatea totală pentru care se solicită măsura de sprijin în cadrul procedurii de licitație să nu depășească 60 MW cumulat pentru respectivul Investitor.

## Pentru fiecare Proiect, Investitorul declarat câștigător va încheia un CAEE separat cu Partea contractantă. În cazul unui Investitor cu două sau mai multe Oferte, Comisia de licitații va considera drept Ofertă/Oferte câștigătoare, Oferta/Ofertele cu cel mai mic preț față de Prețul plafon cu respectarea condiției ca capacitatea sprijinită cumulată a acestor Proiecte să nu depășească 60 MW. Investitorul care depune Ofertă pentru mai multe Proiecte are obligația de a lua toate măsurile necesare evitării conflictului de interese în conformitate cu Secțiunea 7 și a riscului de fraudă și practici corupte în conformitate cu Secțiunea 12 din prezenta Documentație de licitație.

## În cazul în care un Investitor care a depus două sau mai multe Oferte, a retras una dintre Oferte după Termenul limită pentru depunerea ofertelor, acesta va fi sancționat, după cum este stabilit în Secțiunea 32 din prezenta Documentație de licitație.

# Conflictul de interese

## Se consideră că un Investitor se află în conflict de interese în una din următoarele situații:

    - are o relație care presupune un interes financiar, economic sau un alt interes personal cu membrii Comisiei de licitații, direct sau indirect prin intermediul unor terțe părți comune, care îl poate pune în poziția de a influența deciziile Comisiei de licitații cu privire la această procedură de licitație, inclusiv membrul Comisiei de licitație (i) este soț/ soție, rudă, afin, până la gradul al treilea inclusiv, în ultimii trei ani a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre Investitori sau a făcut parte din consiliul de administrație sau orice alt organ de conducere, sau a acționat în calitate de Reprezentant al Investitorului, (ii) deține acțiuni sau cote părți în capitalul social al Investitorului, care ar permite influențarea deciziilor Investitorului;

    - controlează, direct sau indirect, este controlat de sau se află sub control comun cu un alt Investitor (se are în vedere că are același Beneficiar real, aceleași persoane desemnate în calitate de Reprezentanți ai Investitorului);

    - se află într-un raport juridic sau financiar de orice natură cu un alt Investitor, care îl poate pune în situația de a influența Oferta acestuia;

## Comisia de licitații va examina cererile Investitorilor și documentele justificative. Dacă va stabili existența unui conflict de interese, Comisia de licitații va acționa în felul următor:

## În cazul indicat la pct. 7.1. lit. (a) din Secțiunea 7 din prezenta Documentație de licitații, membrii respectivi ai Comisiei de licitații vor fi înlocuiți cu membri supleanți ai Comisiei de licitații,

- În cazul indicat la pct. 7.1. lit. (b) și (c) din Secțiunea 7 din prezenta Documentație de licitații, Comisia de licitații va dispune inadmisibilitatea Investitorilor aflați în conflict de interese.

## Nu se consideră situație de conflict de interese, faptul că același Investitor depune mai multe Oferte.

# Costul pregătirii și depunerii Ofertei

## Investitorul suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii Ofertei, iar Comisia de licitații nu poate fi ținută responsabilă pentru acoperirea costurilor respective, indiferent de rezultatele procedurii de licitație.

# Limba de redactare a Ofertei

## Oferta și documentele referitoare la Ofertă, precum și toată corespondența între Investitor și Comisia de licitație, vor fi redactate în limba română și/sau engleză.

## Documentele justificative și materialele care fac parte din Ofertă pot fi în altă limbă, cu condiția să fie însoțite de o traducere autorizată în limba engleză sau română.

## În cazul în care există contradicții între documentele depuse în limba engleză și cele depuse în limba română, va prevala informația conținută în documentele prezentate în limba română.

# Clarificarea Documentației de licitație și întâlnirea prealabilă

## Investitorul care solicitări clarificări cu privire la orice parte a Documentației de licitație va depune o cerere de clarificare la Comisia de licitații, în formă scrisă, prin poșta electronică la adresa: solar.auctions@energie.gov.md sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în conformitate cu Legea nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere.

## Comisia de licitații va răspunde la toate cererile de clarificare, cu condiția ca aceste cereri să fie depuse până la data limită stabilit în Anexa nr. 11.

## Comisia de licitații va publica răspunsul acordat la solicitarea de clarificare, inclusiv o descriere a cererii de clarificare, dar fără a identifica sursa sau Investitorul care a solicitat respectiva clarificare, prin intermediul: https://energie.gov.md/ro/licitatii-ser

## În cazul în care urmare a solicitărilor de clarificare vor fi necesare modificări ale Documentației de licitație, Comisia de licitații modifică Documentația de licitație în conformitate cu procedura prevăzută la Secțiunea 11 din prezenta Documentație de licitație și publică respectivele modificări prin intermediul: https://energie.gov.md/ro/licitatii-ser

## Reprezentanții Investitorilor și/sau, după caz, Reprezentanții Autorizați sunt invitați să participe la o ședință prealabilă cu reprezentanții Comisiei de licitații. Scopul ședinței va fi acela de a clarifica întrebările apărute la această etapă. O ședință prealabilă licitației va avea loc într-una din zilele din perioada de timp specificată în Anexa nr. 11.

## Neparticiparea la ședința prealabilă nu va constitui un motiv de descalificare a unui Investitor.

# Modificarea Documentației de licitație

## În orice moment, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de prima zi a termenului de depunere a Ofertelor specificat în Anexa nr. 11, Comisia de licitații poate modifica Documentația de licitație, după cum consideră de cuviință, prin emiterea unui act de modificare a prezentei Documentații de licitații.

## Ulterior datei de mai sus, dar în orice caz nu mai târziu de 20 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea Ofertelor, specificat în Anexa nr. 11, Comisia de licitații poate modifica doar anumite elemente ale Documentației de licitație, în măsura în care au survenit ca urmare a cererilor de clarificare din partea Investitorilor și s-au dovedit a fi necesare pentru a oferi o mai bună claritate asupra prevederilor din Documentația de licitație.

## Orice modificare a Documentației de licitație va fi considerată parte a Documentației de licitație, din moment ce se publică pe pagina web oficială a Ministerului Energiei pentru a fi accesibilă public, și se comunică în scris, prin intermediul poștei electronice, tuturor Investitorilor care au obținut Documentația de licitație direct de la Comisia de licitații.

# Riscuri de fraudă și practici corupte

## Comisia de licitații solicită ca Investitorii (inclusiv directorii, salariații și agenții acestora) să raporteze Comisiei de licitații toate actele suspecte de fraudă sau corupție cunoscute atât în timpul procedurii de licitație, cât și pe parcursul negocierii sau executării CAEE. Prin acte suspecte de fraudă sau corupție se înțelege, inclusiv, dar fără limitare:

#### „acte de corupție”, „acte conexe actelor de corupție”, „fapte coruptibile” așa cum sunt definite în Legea nr. 82/2017 a integrității.

#### „practică de corupție” înseamnă executarea sau tentativa de executare a unui act de corupție, act conex actelor de corupție sau a unei fapte coruptibile de către Investitor, în raport cu un alt Investitor sau a membrilor Comisii de licitații sau a unui alt funcționar, consultant sau reprezentant al Guvernului în procedura de licitație sau în executarea CAEE sau Contractului pentru diferențe;

#### „practică frauduloasă” înseamnă o denaturare sau o omisiune a faptelor în scopul de a influența prezenta procedură de licitație sau executarea CAEE și include practicile de coluziune între Investitori (înainte sau după depunerea Ofertei) menite să stabilească Oferte financiare la niveluri artificiale necompetitive și să priveze Comisia de licitații sau Guvernul de beneficiile unei concurențe libere și deschise;

#### „practică de coluziune” înseamnă o schemă sau un aranjament între doi sau mai mulți Investitori, cu sau fără știrea Comisiei de licitații, menită să stabilească Oferte financiare la niveluri artificiale necompetitive sau să influențeze acțiunea oricărei părți în procedura de licitație sau în executarea CAEE;

#### „practică coercitivă” înseamnă a afecta sau a prejudicia sau a amenința să afecteze sau să prejudicieze, direct sau indirect, persoane sau bunurile acestora pentru a le influența participarea la procedura de licitație sau pentru a afecta executarea CAEE;

#### „practică obstrucționistă” înseamnă (a) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea în mod deliberat a probelor relevante pentru a împiedica în mod semnificativ Comisia de licitații de a întreprinde măsurile necesare pentru a identifica practicile corupte, frauduloase, coercitive sau coluzive; și/sau (b) amenințarea, hărțuirea sau intimidarea unei persoane pentru a o împiedica să dezvăluie informații despre chestiuni relevante pentru inspectarea unor asemeni chestiuni.

  - Comisia de licitații își rezervă dreptul să solicite informații de la Autoritățile competente în cazul în care are dubii rezonabile că Investitorul sau Reprezentantul Investitorului s-au implicat direct sau indirect în practici de corupție, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstrucționiste, astfel cum sunt acestea definite în pct. 12.1. al prezentei Secțiuni 12, în legătură cu participarea la prezenta procedură de licitație.

  - În baza informațiilor primite de la Autoritățile competente, Comisia de licitații poate decide declararea Ofertei (Ofertelor) Investitorului (Investitorilor) implicat (implicați) ca fiind inadmisibilă (inadmisibile).

# Cerințe și documente pentru depunerea Ofertei

## Oferta depusă de către Investitor trebuie să conțină 3 (trei) dosare cu următoarele informații:

### „Dosarul Cererii” care conține:

#### Demersul oficial de însoțire în conformitate cu Secțiunea 14 și în formatul din Anexa nr. 1 prin care Investitorul își asumă responsabilitatea pentru toți termenii și toate condițiile prestabilite;

#### Cererea în conformitate cu Secțiunea 15 din prezenta Documentație de licitație și în formatul din Anexa nr. 2, care include informații generale privind Investitorul menite să demonstreze respectarea criteriilor de admisibilitate de la pct. 35.1 și însoțite de documentele justificative enumerate la pct. 35.2 din Secțiunea 35 din prezenta Documentație de licitație;

#### Garanția pentru Ofertă în conformitate cu Secțiunea 25 din prezenta Documentație de licitație, în formatul specificat în Anexa nr. 5.

### „Dosarul Ofertei tehnice” care conține:

#### pentru capacitatea tehnică, documentele specificate în conformitate cu Secțiunea 36 din prezenta Documentație de licitație;

#### pentru conectarea la rețea, în conformitate Secțiunea 39 din prezenta Documentație de licitație;

#### pentru eligibilitatea terenului pentru amplasarea Centralei electrice, în conformitate Secțiunea 37 din prezenta Documentație de licitație;

#### pentru protecția mediului, în conformitate cu Secțiunea 38 din prezenta Documentație de licitație.

### „Dosarul Ofertei financiare”, care conține:

#### Oferta financiară a Investitorului, astfel cum se specifică în Secțiunea 17 din prezenta Documentație de licitație, indicând prețul per kWh în formatul din Anexa nr. 8.

## Pentru Proiectul, obiectul căruia este o Centrală electrică existentă, Dosarul Ofertei tehnice va conține următoarele acte:

#### Actul de corespundere a Instalației emis de ANRE;

#### Declarația angajantă emisă de Investitor care atestă conformitatea echipamentelor și a proiectării, construcției, punerii în funcțiune și exploatării Proiectului cu standardele naționale și cerințelor tehnice stabilite în Codul rețelelor electrice;

#### Declarație prin care Investitorul se angajează că toate echipamentele principale care vor fi utilizate pentru construcția Proiectului sunt noi și apte pentru utilizare, nu mai vechi de 36 de luni față de data punerii în funcțiune a Centralei electrice;

# Demers oficial de însoțire

## Demersul oficial de însoțire se întocmește utilizând formularul corespunzător prevăzut în Anexa nr. 1.

## În demersul oficial de însoțire, Investitorul confirmă depunerea Ofertei și angajamentul de a dezvolta și exploata Proiectul, în conformitate cu cerințele stabilite în prezenta Documentație de licitație și cu termenii și condițiile din CAEE.

## Orice Ofertă care nu include demersul de însoțire în formatul solicitat, va fi respinsă de Comisia de licitații ca neconformă.

# Cererea

## Cererea se întocmește utilizând formularul corespunzător prevăzut în Anexa nr. 2.

## În cerere, Investitorul prezintă informațiile generale, inclusiv tehnologia de producere şi capacitatea Centralei electrice în raport cu care se solicită oferirea statutului de Producător eligibil, și care demonstrează respectarea Criteriilor de admisibilitate din Secțiunea 35 prin prezentarea documentelor justificative de la pct. 35.2 din Secțiunea 35 din prezenta Documentație de licitație.

# Oferta tehnică

## Investitorul trebuie să prezinte Oferta sa tehnică, conform cerințelor și formularelor prevăzute în Secțiunile 36-40 din prezenta Documentație de licitație, pentru a confirma capacitățile sale tehnice de a realiza Proiectul propus. Aceasta va avea forma unui fișier protejat cu parolă distinctă care va fi furnizată Comisiei de licitații la momentul deschiderii ofertelor, Oferta tehnică a Investitorului rămânând a fi protejată cu parolă pe parcursul perioadei în care are loc examinarea cererilor și a admisibilității Investitorilor.

## Investitorul poate fi admis la prezenta procedură de licitație și pe baza unei Foi de parcurs care cuprinde asumarea obligației de a prezenta toate documentele necesare pentru dezvoltarea și operarea Centralei electrice, specificate de Investitor în Foaia de parcurs la etapa de depunere a Ofertei.

# Oferta financiară

## Oferta financiară este un fișier separat, protejat cu o parolă distinctă, care va fi furnizată Comisiei de licitații la momentul deschiderii Ofertei financiare. Oferta trebuie să conțină prețul per kWh de energie electrică produsă de centrala electrică, oferit de către Investitor („Prețul energiei electrice”), conform formularului din Anexa nr. 8, cu 4 cifre după virgulă. Prețul energiei electrice nu include TVA și este exprimat în lei moldovenești.

## Prețul energiei electrice este obligatoriu pentru Investitor.

## Oferta financiară a investitorului este protejată cu parolă pe parcursul perioadei în care are loc deschiderea și examinarea cererilor și admisibilității Investitorilor și calificarea Ofertelor tehnice depuse.

# Fără rezerve sau oferte alternative

## Investitorii nu pot formula rezerve în Ofertele lor, inclusiv în ceea ce privește Documentația de licitație și nu pot prezenta oferte alternative.

# Abateri, rezerve și omisiuni

## În timpul examinării cererilor, calificării Ofertelor tehnice, precum și a evaluării Ofertelor financiare, se aplică următoarele definiții:

### „abatere” se referă la devieri ce nu schimbă natura Ofertei sau nu o fac pe aceasta una nouă în mod semnificativ. Abateri nemateriale se consideră a fi, dar nu se limitează la: erori redacționale, mecanice sau de calcul, documente lipsă, dovezi de conformitate și altele de natură similară, care nu au impact asupra prețului solicitat de Investitor menționat în Oferta financiară, precum și orice alte abateri, cu excepția celor cu referință la caracteristicile-cheie ale Proiectului.

### „rezervă” reprezintă stabilirea unor condiții limitative sau reținerea de la acceptarea completă a cerințelor specificate în Documentația de licitație; și

### „omisiune” reprezintă omisiunea de a prezenta parțial sau integral informațiile sau documentele solicitate în Documentația de licitație.

## Evaluarea de către Comisia de licitații a unei Oferte se va baza pe conținutul Ofertei în sine, așa cum este definit în Secțiunile 33-34 din prezenta Documentație de licitație și în partea a II-a și partea a III-a.

## Oferta conformă este considerată Oferta care îndeplinește cerințele din Documentația de licitație fără abateri, rezerve sau omisiuni semnificative. O abatere, o rezervă sau o omisiune semnificativă este cea care:

### în cazul în care va fi acceptată:

#### afectează în mod substanțial domeniul de aplicare și cerințele Documentației de licitație; sau

#### limitează în mod substanțial, în contradicție cu Documentația de licitație, drepturile Comisiei de licitații sau obligațiile Investitorului în temeiul CAEE; sau

### în cazul în care ar fi corectate, ar afecta în mod inechitabil poziția concurențială a altor Investitori care prezintă oferte substanțial conforme.

## Comisia de licitații examinează dacă dosarele Ofertelor depuse în conformitate cu Secțiunea 13 din prezenta Documentație de licitație au fost pregătite fără nicio abatere, rezervă sau omisiune semnificativă.

## În cazul în care o Ofertă nu corespunde în mod substanțial cerințelor din Documentația de licitație, aceasta, în cadrul ședinței de examinare a cererilor depuse și a admisibilității Investitorilor , va fi respinsă de către Comisia de licitații și nu poate deveni ulterior conformă prin corectarea abaterii, rezervei sau omisiunii semnificative.

# Abateri nemateriale

## În cazul în care Comisia de licitații a identificat abateri nemateriale ale Ofertelor, aceasta este în drept să solicite de la Investitor prezentarea explicațiilor scrise și/sau documentelor respective, iar acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, în funcție de momentul în care au fost solicitate informațiile respective. Scopul solicitării explicațiilor/documentelor suplimentare constă în confirmarea datelor inițial prezentate în ofertă.

## Termenul-limită de prezentare a informațiilor solicitate de către Comisia de licitații nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare sau depăși 10 zile lucrătoare.

# Corectarea erorilor aritmetice

## Cu condiția ca propunerea să fie în mod substanțial conformă, Comisia de licitații corectează erorile aritmetice pe baza următoarelor criterii:

### în cazul în care există o eroare într-un total care corespunde adăugării sau scăderii sub-totalurilor, sub-totalurile prevalează și totalul se corectează; și

### în cazul în care există o discrepanță între cuvinte și cifre, valoarea exprimată în cuvinte prevalează, cu excepția cazului în care valoarea exprimată în cuvinte este legată de o eroare aritmetică, caz în care prevalează valoarea exprimată în cifre, sub rezerva literei (a) de mai sus.

## Investitorilor li se solicită să accepte corectarea erorilor aritmetice. Neacceptarea corecției în conformitate cu prezenta Secțiune poate duce la respingerea Ofertei.

# Prețul plafon

## Prețul energiei electrice nu poate depăși Prețul plafon.

## Comisia de licitații va respinge orice ofertă financiară cu un Preț al energiei electrice mai mare decât Prețul plafon.

# Moneda în care se face oferta financiară și plata

## Moneda în care se prezintă Oferta și se vor face plățile este Leul moldovenesc (leu).

# Perioada de valabilitate a Ofertei

## Oferta rămâne valabilă pentru o perioadă de 180 zile după termenul limită de depunere a Ofertelor, așa cum este stabilit de Comisia de licitații în conformitate cu Anexa nr. 11.

## Oferta cu valabilitate mai scurtă va fi respinsă de Comisia de licitații ca fiind neconformă.

# Garanția pentru Ofertă

## Investitorul va include în dosarul cererii o Garanție pentru Ofertă în valoare de 153 lei moldovenești /kW pentru Capacitate ofertată.

## Garanția pentru Ofertă va fi o garanție bancară necondiționată emisă de orice bancă sau instituție financiară internațională recunoscută, din afara Republicii Moldova, care are un rating de credit obligatoriu de cel puțin Baa3, sau de către o bancă din Republica Moldova, conform modelului stabilit în Anexa nr. 5. Garanția pentru Ofertă trebuie să fie valabilă pentru perioada de valabilitate a Ofertei. Garanția pentru Ofertă se depune în format electronic printr-un document scanat sau document electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în condițiile Legii nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere. În cazul documentului scanat, Investitorul va prezenta originalului Garanției pentru ofertă pe suport de hârtie, în ziua ședinței de deschidere a Cererilor.

## 25.2.1. În cazul emiterii unei Garanții pentru ofertă de către o instituție financiară intențională recunoscută, aceasta poate fi depusă și în USD sau EUR, iar suma garanției va ține cont de rata corespunzătoare de schimb valutar publicată de Banca Națională a Moldovei la data depunerii garanției pentru ofertă.

## Orice Ofertă care nu este însoțită de o Garanție pentru ofertă într-un format în mod semnificativ similar cu cel prevăzut în Anexa nr. 5 va fi respinsă de către Comisia de licitații ca fiind neconformă.

## Garanția pentru ofertă a Investitorilor clasați mai jos decât Investitorul (Investitorii) selectat (selectați) până la capacitatea ofertată, sub rezerva Regulilor ofertei marginale și a Regulilor de departajare, în cadrul comparației ofertelor în conformitate cu Anexa nr. 9, se returnează la cea dintâi dintre următoarele date:

### nu mai târziu de 30 de zile de la data la care Investitorul desemnat câștigător a furnizat Garanția de bună execuție necesară;

### la expirarea celor 180 de zile de la data depunerii Ofertei (sau a termenului mai lung, dacă acesta a fost convenit între părți la cererea Comisiei de licitații); sau

### nu mai târziu de 10 zile după semnarea CAEE, în cazul Investitorilor declarați câștigători cu Centrale electrice admise în exploatare pentru care au fost emise acte de corespundere.

## Garanția pentru ofertă se execută, dacă:

### Investitorul şi-a retras Oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

### Investitorul a prezentat informații false sau eronate, motiv pentru care Oferta respectivă a fost respinsă;

### după obţinerea statutului de Producător eligibil mare, Investitorul nu a prezentat Garanţia de bună execuţie în valoarea şi la termenele stabilite în Documentaţia de licitaţie;

### Investitorul nu a semnat CAEE, în termenul prevăzut în Secțiunea 47 din prezenta Documentație de licitație.

## În cazul Investitorului declarat câștigător, care a fost admis la procedura de licitație pe baza unei Foi de parcurs, Garanția pentru ofertă va fi reținută simultan cu Garanția de bună execuție și va fi returnată numai după prezentarea tuturor documentelor, conform calendarului specificat de Investitor în Foaia de parcurs.

## În cazurile enumerate la pct. 25.5. a prezentei Secțiuni 25, Garanția pentru ofertă nu se returnează Investitorului ci se transferă de către băncile care au emis scrisorile de Garanție pentru ofertă în bugetul de stat, în baza procesului-verbal al Comisiei de licitații, la solicitarea beneficiarului Garanției pentru ofertă.

# Participarea în Consorțiu

## Investitorul poate participa la licitație într-o formă de asociere cu alte persoane drept Consorțiu cu respectarea următoarelor condiții:

### Demersul oficial de însoțire trebuie să fie semnat de fiecare membru al Consorțiului sau de către Liderul Consorțiului sau reprezentantul autorizat desemnat în modul corespunzător în conformitate cu acordul de asociere;

### Investitorul trebuie să demonstreze că acesta (inclusiv prin intermediul oricărui membru al Consorțiului) îndeplinește cerințele Documentației de licitație și are capacitatea de a realiza toate elementele Proiectului în conformitate cu Documentația de licitație:

    - pentru ca un membru al Consorțiului să contribuie la îndeplinirea criteriului privind experiența tehnică anterioară și a altor criterii de calificare, acesta trebuie să dețină o participație minimă de [20%] în consorțiu;

    - Consorțiul trebuie să demonstreze că deține competențele necesare pentru a pune la dispoziție resursele tehnice și financiare ale membrului respectiv, necesare pentru realizarea Proiectului;

    - toți membrii Consorțiului sunt răspunzători solidar de la obținerea statutului de Producător eligibil până la Data operării comerciale a Proiectului în temeiul CAEE;

### membrii Consorțiului vor încheia un acord de asociere, care:

#### confirmă angajamentul fiecărui membru și respectarea cerințelor de mai sus;

#### identifică în mod clar procentele de participare ale fiecărui membru în Consorțiu;

#### indică în detaliu contribuțiile, lista activităților și sarcinile și responsabilitățile fiecăruia dintre membrii Consorțiului în cadrul Proiectului; și

#### desemnează din rândul membrilor Consorțiului un lider care este autorizat în mod irevocabil să reprezinte consorțiul în cadrul procedurii de licitație („Lider”);

### membrii Consorțiului care au contribuit la îndeplinirea criteriilor tehnice și financiare trebuie să rămână în Consorțiu pe o perioadă de minim 12 luni după atingerea Datei operării comerciale. Pe parcursul acestei perioade și ulterior, membrii Consorțiului pot solicita ieșirea din Consorțiu, cu aprobarea Guvernului sau a oricărei autorități competente și cu asigurarea transferului de know-how pentru operarea Centralei electrice. Această aprobare nu va fi refuzată în mod nejustificat.

## Un membru al unui Consorțiu nu poate participa la aceeași procedură de licitație în calitate de Investitor (altul decât Consorțiu) sau în calitate de membru al unui alt Consorțiu. Acest principiu nu se aplică în cazul subcontractării de lucrări sau servicii, caz în care aceiași subcontractanți pot participa la mai multe Oferte.

## Un Investitor se poate baza pe acreditările sau experiența unei întreprinderi din grupul de întreprinderi din care face parte pentru a îndeplini criteriile de calificare numai cu condiția să poată demonstra că deține un Control efectiv asupra întreprinderii respective sau este Controlat de către întreprinderea respectivă. În acest scop, acesta va prezenta documente justificare care să confirme existența Controlului, inclusiv, dar fără limitare: extrase din registre de publicitate, acte constitutive, acorduri între asociați care stabilesc controlul de către Investitor sau oricare din membrii Consorțiului asupra întreprinderii respective.

# Conformitatea cu Documentația de licitație

## Investitorii trebuie să completeze toate formularele și documentele justificative în strictă conformitate cu cerințele din Documentația de licitație.

## Investitorii trebuie să răspundă la toate părțile relevante pentru formularele și documentele justificative într-un mod precis și detaliat, dezvăluind toate informațiile solicitate, precum și orice informații sau date suplimentare necesare pentru a clarifica, a justifica și, în general, a susține Oferta.

# Principiul ofertelor multiple

## Fiecare Investitor poate să depună mai multe Oferte pentru Proiecte diferite care urmează să fie amplasate în diferite amplasamente propuse, selectate de către Investitor, cu respectarea condițiilor din punctul 6.3 din prezenta Documentație de licitație.

# Depunerea Ofertelor

## Investitorul va pregăti și va depune Oferta, precum și documentele justificative și anexele aferente, în conformitate cu prezenta Documentație de licitație, cu respectarea cerințelor stabilite în Secțiunea 9 din prezenta Documentație de licitație.

## Oferta trebuie să fie transmisă în format electronic la adresa: solar.auctions@energie.gov.md sub forma unui document electronic scanat sau a unui document electronic semnat cu semnătură electronică emisă în conformitate cu Legea nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere. Orice corespondență dintre Investitori și Comisia de licitații se face prin intermediul poștei electronice la adresa: solar.auctions@energie.gov.md

## Cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară trebuie să fie redactate în modul, ordinea, numerotarea și formatul stabilite în prezenta Documentație de licitație, să fie semnate în mod corespunzător de către Reprezentantul Investitorului sau Reprezentantul autorizat. Documentul de împuternicire a Reprezentantului autorizat va fi depus împreună cu cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară și toate formularele și anexele aferente.

## Cererea, Oferta tehnică, Oferta financiară și toate formularele, declarațiile sau anexele trebuie semnate de Reprezentantul Investitorului, sau după caz – Reprezentantul Autorizat. În cazul Consorțiului, formularele și declarațiile din Anexele 2-4 trebuie semnate de către fiecare membru al Consorțiului.

## Paginile cererii, Ofertei tehnice și Ofertei financiare trebuie să fie numerotate succesiv și atașate una la alta. Anexele, dacă există, care însoțesc cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară vor fi prezentate, cu respectarea cerințelor stabilite în Secțiunea 9 din prezenta Documentație de licitație.

## Investitorii pot contacta persoana de contact a Comisiei de licitații cu privire la procedura de depunere electronică a Ofertelor, înainte de data limită de depunere a Ofertelor, în timpul programului de lucru, prin intermediul poștei electronice, la adresa: solar.auctions@energie.gov.md.

## În cazul în care cererea, Oferta tehnică sau Oferta financiară conțin abrevieri care desemnează concepte tehnice sau de altă natură, Investitorul trebuie să furnizeze definiții ale abrevierilor într-un tabel însoțitor.

## Fișierele Ofertei tehnice și Ofertei financiare sunt incluse în câte un fișier protejat printr-o parolă separată, folosind instrumentul 7-zip, a cărui denumire trebuie să conțină:

  - Numele Investitorului;

  - Tipul Ofertei [Tehnică sau Financiară];

  - Data depunerii Ofertei [ZZ/LL/AA].

## Parolele de protecție a Ofertelor tehnică și financiară vor fi furnizate Comisiei de licitații la cerere, în momentul deschiderii Ofertelor tehnică și respectiv financiară respective.

## Se vor utiliza parole puternice care trebuie să respecte următoarele criterii:

## Lungime minimă: Parola trebuie să aibă cel puțin 12 caractere. Lungimea mai mare face parola mai dificil de spart prin metode de forță brută.

## Diversitate de caractere:

## Litere mari: Parola trebuie să conțină cel puțin o literă mare (A-Z).

## Litere mici: Parola trebuie să conțină cel puțin o literă mică (a-z).

## Cifre: Parola trebuie să conțină cel puțin o cifră (0-9).

## Caractere speciale: Parola trebuie să conțină cel puțin un caracter special (de exemplu: !, @, #, $, %, ^, &, *, (, ), -, _).

## Dacă unul din fișiere nu este protejat cu parolă, Oferta tehnică și Oferta financiară depusă de Investitorul respectiv nu se examinează și Oferta acestuia va fi respinsă ca fiind neconformă.

# Termenul limită pentru depunerea Ofertelor

## Termenul limită pentru depunerea Ofertelor este stabilit în Anexa nr. 11.

## Comisia de licitații poate, la discreția sa, să prelungească termenul limită pentru depunerea Ofertelor prin modificarea Documentației de licitație în conformitate cu Secțiunea 11 din prezenta Documentație de licitație, caz în care toate drepturile și obligațiile Comisiei de licitație și ale Investitorilor, care anterior erau supuse termenului limită, vor fi supuse ulterior termenului limită prelungit de către Comisia de licitații.

## Comisia de licitații va solicita Investitorului confirmarea în scris a prelungirii Ofertei depuse și redepunerea Garanției de ofertă cu noua valabilitate extinsă. Investitorul va confirma, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare disponibilitatea privind prelungirea valabilității Ofertei și a Garanției pentru ofertă astfel încât să fie valabile pe toată perioada de valabilitate a Ofertei calculată de la noul termen limita pentru depunerea Ofertelor.

# Oferte întârziate

## Comisia de licitații nu ia în considerare nicio Ofertă depusă după termenul limită de depunere a Ofertelor, în conformitate cu Secțiunea 30 din prezenta Documentație de licitație. Ofertele transmise după termenul limită de depunere a Ofertelor indicate în Anunțul privind inițierea licitației se consideră nedepuse și nu se înregistrează. Acest fapt se comunică Investitorului.

## Responsabilitatea pentru depunerea la timp a Ofertelor revine exclusiv Investitorului.

# Modificarea și Retragerea Ofertelor

## Investitorii pot modifica Oferta depusă, în orice moment, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a Ofertelor. Modificarea se face prin  notificare scrisă, semnată în mod corespunzător de către Reprezentantul Investitorului sau Reprezentantul Autorizat al Investitorului.

## Investitorii pot retrage Oferta depusă, în orice moment prin notificare scrisă, semnată în mod corespunzător de către Reprezentantul Investitorului sau Reprezentantul Autorizat al Investitorului.

## Retragerea Ofertei, după termenul limită de depunere a Ofertelor și până la ședința de deschidere a acestora, se sancționează prin constatarea neîndeplinirii obligațiilor de către Investitor și privarea acestuia de toate drepturile sale de atribuire a statutului de Producător eligibil, pentru Oferta retrasă.

## Retragerea unei sau mai multor Oferte ale aceluiași Investitor, după ședința de deschidere a Ofertelor, se sancționează prin constatarea neîndeplinirii obligațiilor de către Investitor, privarea acestuia de toate drepturile sale de atribuire a statutului de Producător eligibil și pierderea Garanției pentru ofertă la licitație în favoarea Guvernului, fără alte formalități sau acțiuni legale. Sancțiunile se vor aplica tuturor Ofertelor depuse de Investitor.

# Examinarea cererilor și a admisibilității Investitorilor

## Comisia de licitații va organiza ședința de examinare a cererilor depuse și a admisibilității Investitorilor, la data de 1 aprilie 2025, ora 9.00, în incinta sălii de ședințe a Ministerului Energiei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, et. 3, Chișinău, Republica Moldova.

## Comisia de licitații examinează cererile una câte una, în conformitate cu criteriile de admisibilitate, în conformitate Secțiunea 35 din prezenta Documentație de licitație.

## Pentru a verifica dacă Investitorul corespunde criteriilor de admisibilitate, Comisia de licitații se poate adresa organelor competente în vederea confirmării veridicității informației prezentate de Investitor. Ședința de examinare a cererilor depuse și a admisibilității Investitorilor se întrerupe și continuă după recepționarea răspunsurilor, cu informarea prealabilă a tuturor Investitorilor despre data, ora și locul preconizat pentru continuarea ședinței de examinare.

## După examinarea tuturor cererilor depuse, secretarul Comisiei de licitații întocmește procesul-verbal privind examinarea cererilor depuse și a admisibilității Investitorilor, în care consemnează lista Investitorilor declarați admisibili și a Investitorilor declarați inadmisibili, cu indicarea argumentelor privind inadmisibilitatea acestora.

## În termen de până la cinci zile lucrătoare de la finalizarea procesului-verbal, Comisia de licitații transmite o notificare fiecărui Investitor declarat inadmisibil, indicând motivele respingerii.

## În termen de 10 zile lucrătoare de la expedierea notificării indicate în Secțiunea 33.5., Investitorul poate contesta decizia de respingere la Comisia de licitații. Contestarea trebuie să precizeze și să justifice motivele pentru care respingerea nu a fost conformă cu Regulamentul privind licitațiile și Documentația de licitație. După primirea contestației, Comisia de licitații, în termen de cinci zile lucrătoare, examinează și decide cu privire la contestația depusă. În cazul în care contestația se acceptă, secretarul Comisiei de licitații actualizează și emite un nou proces-verbal privind examinarea cererilor și a admisibilității Investitorilor.

# Deschiderea și calificarea ofertelor tehnice

  - Secretarul Comisiei de licitații, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, anunță Investitorii declarați admisibili despre data ora și locația de organizare a ședinței de deschidere și calificare a Ofertelor tehnice.

## La data, ora şi locul stabilite pentru ședința de deschidere și calificare a ofertelor tehnice, Comisia de licitații purcede la deschiderea și calificarea ofertelor tehnice a Investitorilor admiși şi analizează în detalii conținutul şi veridicitatea documentelor care demonstrează criteriile de calificare ale unui Proiect, enumerate în Secțiunile 36-40 din prezenta Documentație de licitație.

## În scopul verificării faptului că Investitorul îndeplinește cerințele de calificare a Ofertei tehnice și/sau în cazul unor abateri nemateriale de la cerințele Ofertei tehnice care pot fi remediate fără a modifica substanțial Oferta tehnică, Comisia de licitații are dreptul de a solicita Investitorilor să prezinte informații suplimentare și rectificări corespunzătoare, dacă este cazul, oferind un termen necesar pentru prezentarea informațiilor suplimentare solicitate.

## Pentru a verifica dacă Investitorul îndeplinește cerințele de calificare a Ofertei tehnice, Comisia de licitații poate să se adreseze organelor competente în vederea confirmării veridicității informației prezentate de Investitor. Ședința de examinare a Ofertelor tehnice se întrerupe și continuă după recepționarea răspunsurilor, cu informarea prealabilă a tuturor Investitorilor despre data, ora și locul preconizat pentru continuarea ședinței.

## În cazul în care, în privința unei Oferte tehnice, Comisia de licitații constată că nu a fost întrunită cel puțin una dintre cerințele de calificare sau în cazul în care Investitorul nu prezintă informația solicitată în termenul stabilit de Comisia de licitații ori informația prezentată este falsă, Comisia de licitații consideră Oferta tehnică respectivă ca fiind neconformă şi o respinge, cu indicarea motivelor corespunzătoare.

## După analiza Ofertelor tehnice şi stabilirea listei Ofertelor tehnice calificate, secretarul Comisiei de licitații întocmește procesul-verbal privind calificarea Ofertelor tehnice, în care se consemnează Ofertele tehnice calificate ce urmează a fi evaluate prin deschiderea Ofertei financiare, precum şi Ofertele ce urmează a fi respinse, cu menționarea argumentelor privind respingerea Ofertelor respective. În procesul-verbal respectiv se stabilește data, locul şi ora preconizate pentru ședința în cadrul căreia urmează a fi deschise și evaluate Ofertele financiare, cu condiția respectării următorului proces de contestare a rezultatelor.

## În termen de până la cinci zile lucrătoare de la finalizarea procesului-verbal, Comisia de licitații transmite o notificare fiecărui Investitor ale cărui Oferte urmează a fi respinse, indicând motivele respingerii.

## În termen de 10 zile lucrătoare de la expedierea notificării indicate în pct. 34.7. din prezenta Secțiune 34, Investitorul poate contesta decizia de respingere a Ofertei, la Comisia de licitații. Contestarea trebuie să precizeze și să justifice motivele pentru care respingerea nu a fost conformă cu Regulamentul privind licitațiile și cu Documentația de licitație. După primirea contestației, Comisia de licitații, în termen de cinci zile lucrătoare, examinează și decide cu privire la contestația depusă. În cazul în care contestația se acceptă, secretarul Comisiei de licitații actualizează și emite un nou proces-verbal privind examinarea cererilor și a admisibilității Investitorilor.

## PARTEA 2 - CRITERII DE ADMISIBILITATE ȘI CALIFICARE

# Criterii de admisibilitate a Investitorului

## Pentru a participa la procedura de licitație, Investitorul trebuie să respecte prevederile prezentei Documentații de licitații și să depună documentele și informațiile necesare, pentru confirmarea următoarelor:

### Investitorul are reședință sau este înregistrat în mod corespunzător în conformitate cu legislația Republicii Moldova sau a jurisdicției de origine;

### Investitorul nu se află în stare de insolvabilitate sau în incapacitate de plată conform prevederilor Legii insolvabilității nr. 149/2012 sau a legislației din jurisdicția de origine;

### Investitorul nu se află în procedură de lichidare, activitățile sale nu se află sub administrare judiciară, nu fac obiectul unui concordat preventiv, al unui mandat ad hoc sau al oricărui alt acord încheiat cu creditorii, activitatea sa nu este suspendată, nu face obiectul unei proceduri legate de aceste aspecte și nu se află în nicio altă situație similară care ar rezulta dintr-o procedură similară prevăzută de legislația națională a Investitorului;

### Investitorul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova sau jurisdicției de origine;

### Investitorul și Reprezentantul Investitorului (cu excepția Reprezentantului Autorizat) nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru activități considerate ca practici de corupție în sensul prezentei Documentații de licitație, spălarea banilor, infracțiuni contra securității și ordinii publice. Nici Investitorul, nici Reprezentantul Investitorului, nici acționarii săi direcți sau indirecți, întreprinderile-mamă, filialele, Beneficiarii reali, oricare dintre administratorii și directorii acestora, nu fac sau nu au făcut obiectul listei de interdicții a operatorilor economici, sau a vreunei sancțiuni internaționale impuse de Organizația Națiunilor Unite sau Uniunea Europeană;

### Nici Investitorul, nici asociații acestora direcți sau indirecți, nici beneficiarul efectiv, nici filialele, sucursalele sau agențiile acestuia, nu are reședința sau exercită activități, fac comerț cu țările care fac obiectul sancțiunilor Uniunii Europene sau ale Organizației Națiunilor Unite sau sunt incluse în lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență aprobată de Guvern sau se află într-una din situațiile de excludere conform Legii nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului;

    - Beneficiarii reali ai Investitorilor;

    - Investitorul trebuie să aibă experiență în dezvoltarea și operarea unei /unor centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate instalată mai mare sau cel puțin egală cu 1 (un) MW de capacitate instalată;

    - Investitorul dispune de aprobare prealabilă a Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională pentru investițiile preconizate.

## Documente justificative: Pentru a respecta criteriile de admisibilitate de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### Demers oficial de însoțire, conform Anexei nr. 1;

### Formularul cererii, conform Anexei nr. 2;

### Declarația pe propria răspundere că Investitorul respectă condițiile stabilite în documentația de licitație și că informațiile și documentele prezentate de Investitor sunt corecte și exacte, în forma indicată în Anexa nr. 4;

### Decizia de înregistrare a întreprinderii și/sau un extras de la registrul comerțului emis de autoritatea publică competentă din jurisdicția de origine a Investitorului, care să ateste înregistrarea Investitorului ca persoană juridică – după caz;

### O copie a actului de identitate al Investitorului – după caz;

### Copie a actului de identitate al Reprezentantului Investitorului, după caz - împuternicirea Reprezentantului autorizat în modul stabilit de lege, și actul de identitate al celui din urmă;

### Copii ale documentelor sau ale certificatelor eliberate de Autoritățile competente sau Autoritățile competente străine care atestă confirmarea faptului că Investitorul nu se află în procedură de lichidare, de insolvabilitate și care atestă faptul că activele sale nu sunt puse sub sechestru și că activitatea sa nu este suspendată. În cazul în care țara de înregistrare nu eliberează aceste documente, Investitorul trebuie să prezinte o declarație pe proprie răspundere, în acest sens.

### Copii ale documentelor sau ale certificatelor eliberate de Autoritățile competente sau Autoritățile competente străine privind cazierul judiciar sau alte documente echivalente eliberate care să confirme că nu există condamnări penale sau antecedente penale nestinse împotriva Investitorului. În cazul în care țara de înregistrare nu eliberează aceste documente, Investitorul va prezenta o declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa nr. 3;

### O adeverință eliberată de o Autoritate competentă sau Autoritate competentă străină care să ateste că Investitorul nu are datorii fiscale sau obligații de asigurări sociale neachitate în jurisdicția de origine a Investitorului;

### Informația cu privire la Beneficiarii reali, așa după cum este cerut în Anexa nr. 2, precum și informația și documentele confirmative, care determină identificarea Beneficiarului real. Suplimentar, informațiile pentru fiecare Beneficiar real trebuie să includă:

    - numele complet actual și orice nume anterior;

    - naționalitatea și numărul național de identitate;

    - țara de reședință;

    - data și locul nașterii;

    - nivelul participației reale; și

    - detalii privind modul în care se exercită proprietatea, controlul sau interesul economic. În cazul în care toate aceste detalii au fost înregistrate într-un registru centralizat al beneficiarilor reali din jurisdicția Investitorului, se va prezenta extras din respectivul registru.

### Aprobarea prealabilă a investițiilor de către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, sau după caz, documente confirmative prin care Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională declară că Proiectul nu necesită aprobarea prealabilă a investițiilor.

### Pentru a demonstra experiența tehnică anterioară, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative

### lista de centrale electrice fotovoltaice care au fost dezvoltate de către Investitor și care utilizează energie regenerabilă;

### certificate valabile de punere în funcțiune sau orice alt document similar;

### Pentru fiecare centrală electrică fotovoltaică, Investitorul trebuie să furnizeze:

Acord de exploatare și întreținere, acord de gestionare a activelor sau alte acorduri relevante, în care Investitorul figurează ca furnizor de servicii sau contractant;

Dacă Investitorul a fost contractant principal pentru o societate de proiect și a externalizat serviciile de exploatare și întreținere, trebuie să furnizeze contractul principal de exploatare și întreținere încheiat cu societatea de proiect.

  - Un Investitor trebuie să notifice în scris Comisiei de licitații, iar după caz Ministerului Energiei (după atribuirea statutului de Producător eligibil), orice modificare semnificativă a informației declarate inițial, inclusiv modificări a informației cu privire la Beneficiarul real.

  - În cazul în care Investitorul nu prezintă documente justificative satisfăcătoare cu privire la cerințele generale de participare, Comisia de licitații poate declara Investitorul ca fiind inadmisibil, în conformitate cu Secțiunea 33 din prezenta Documentație de licitație.

# Capacitatea tehnică

## Capacitatea tehnică se demonstrează prin prezentarea de către Investitor a descrierii Proiectului care va include o prezentare generală bine documentată a Proiectului, evidențiind aspectele tehnice, economice, de implementare și de conformitate legală, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 6 și prin prezentarea documentelor justificative care vor demonstra că echipamentele Centralelor electrice nu au fost utilizate anterior și sunt de producție nouă, fabricate cu mai puțin de 36 de luni înainte de punerea în funcțiune a Centralei electrice respective și corespund cu Codul rețelelor electrice.

## Documente justificative: Pentru a satisface cerința de mai sus, Investitorul, pe lângă descrierea Proiectului, trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### Declarație angajantă emisă de Investitor care atestă conformitatea echipamentelor și a proiectării, construcției, punerii în funcțiune și exploatării Proiectului cu standardele naționale și cerințelor tehnice stabilite în Codul rețelelor electrice;

### Declarație angajantă că toate echipamentele principale care vor fi utilizate pentru construcția Proiectului nu au fost utilizate anterior și sunt de producție nouă, fabricate cu mai puțin de 36 de luni înainte de punerea în funcțiune a Centralei electrice, respectiv nu mai vechi de 36 de luni față de data punerii în funcțiune a Centralei electrice;

### Graficul de construcție a Centralei electrice, care include data inițierii construcției și data preconizată pentru finalizarea Proiectului.

36.3.  Documente justificative în cazul centralelor existente:

### Actul de corespundere a instalației emis de ANRE;

### Declarație angajantă emisă de Investitor care atestă conformitatea echipamentelor și a proiectării, construcției, punerii în funcțiune și exploatării Proiectului cu standardele naționale și cerințelor tehnice stabilite în Codul rețelelor electrice;

### Declarație angajantă că toate echipamentele Centralei electrice nu au fost utilizate anterior și sunt de producție nouă, fabricate cu mai puțin de 36 de luni înainte de punerea în funcțiune a Centralei electrice, respectiv nu mai vechi de 36 de luni față de data punerii în funcțiune a Centralei electrice;

# Eligibilitatea terenului pentru amplasarea Centralei electrice

## Investitorul trebuie să demonstreze eligibilitatea terenului pentru amplasarea Centralei electrice în Amplasamentul propus.

## Documente justificative: Pentru a satisface cerința de eligibilitate a terenului de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### plan de situație și de încadrare în zona a Centralei electrice cu amplasarea Instalației de racordare la rețelele operatorului de sistem, precum și drumurile de acces;

### o listă a parcelelor de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea și amplasarea Centralei electrice;

### copiile documentelor care atestă dreptul real de deținere asupra parcelelor de teren enumerate la lit. (b), inclusiv, dar fără limitare acte prin care a fost dobândit dreptul de proprietate, contracte de constituire a dreptului de superficie, contracte de concesiune în cazul terenurilor proprietate publica, iar după caz - extrase valabile din registrul bunurilor imobile.

# Cerințe privind protecția mediului

## Investitorul trebuie să demonstreze respectarea cerințelor de mediu conform legislației în vigoare.

## Pentru a satisface cerințele de mai sus, Investitorul trebuie să prezinte acordul de mediu, în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

# Avizul de racordare

## Investitorul trebuie să demonstreze fiabilitatea conectării Centralei (centralelor) electrice la rețelele de transport sau de distribuție a energiei electrice.

## Documente justificative: Pentru a satisface cerința de fiabilitate a conectării la rețea, Investitorul trebuie să prezinte următoarele documente justificative:

### pentru cazurile în care nu sunt necesare lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, să prezinte Avizul de racordare valabil emis de operatorul de sistem la ale cărui rețele va fi conectată Centrala electrică respectivă;

### pentru cazurile în care este necesar ca Investitorul să suporte lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, acesta prezintă evaluarea elaborată de operatorul de sistem, care să demonstreze faptul că dezvoltarea rețelei electrice este în beneficiul exclusiv al acestuia, și devizul de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem şi aprobat de către ANRE, în conformitate cu art. 28, alin. (61) din Legea privind energia regenerabilă.

# Foaie de parcurs

## În absența unuia sau mai multor documente enumerate la Secțiunile 37-39 din prezenta Documentație de licitație, Investitorul se obligă să prezinte Foaia de parcurs cu asumarea obligației de a obține, pe baza unui plan de acțiuni în conformitate cu Anexa nr. 7, documentele necesare pentru dezvoltarea și exploatarea Centralei electrice, odată cu depunerea Ofertei.

# Dreptul Comisiei de licitație de a respinge oricare sau toate Ofertele

## Comisia de licitații va respinge orice Ofertă care nu îndeplinește criteriile de calificare, fără a angaja astfel vreo răspundere față de Investitori.

# Dreptul de a suspenda și anula procedura

## Comisia de licitații își rezervă dreptul de a suspenda procedura de licitație, în cazul unui temei considerabil cum ar fi reorganizări instituționale a Guvernului sau un impediment justificator. Investitorii nu pot formula nicio pretenție împotriva unei astfel de suspendări și nu au dreptul de a primi nicio compensație pentru pierderi de profit, costuri sau cheltuieli în cazul în care procedura de licitație este suspendată. O decizie de suspendare adoptată de Comisia de licitații va include termenul suspendării, drepturile si obligațiile ofertanților pentru aceasta perioada, statutul garanțiilor financiare depuse de Investitori.

## În cazul în care nu a fost depusă nicio Ofertă sau nicio Ofertă tehnică nu a fost calificată, se consideră că licitația în cauză nu a avut loc, iar Comisia de licitații constată acest fapt și o declară invalidă și inițiază o nouă procedură de licitație. O procedură de licitație repetată poate fi organizată în aceleași condiții și în conformitate cu aceleași criterii și cerințe ca și cele stabilite pentru procedura de licitație anterioară sau, la decizia Comisiei de licitații, acestea pot fi modificate.

## În cazul în care nici în cadrul procedurii licitației noi nu se depune nicio Ofertă sau nicio Ofertă tehnică nu a fost calificată, Comisia de licitații constată acest fapt și declară licitația invalidă și revizuiește capacitățile licitate sau, după caz, condițiile și criteriile pentru următoarele proceduri de licitații de capacități de producere a energiei electrice, pentru a promova o concurență efectivă. O astfel de revizuire se efectuează, de asemenea, în cazul în care se dovedește o concurență insuficientă în cadrul unei licitații.

## Dacă în cadrul procedurii de licitație organizate nu au fost acordate integral capacitățile de producere a energiei electrice scoase la licitație, Comisia de licitații poate să includă capacitățile respective la licitația următoare, sub rezerva finalizării revizuirii menționate la pct. 42.3 din prezenta Secțiune 42.

# PARTEA 3 - EVALUAREA OFERTELOR FINANCIARE

# Evaluarea Ofertelor financiare și Confidențialitate

## Secretarul Comisiei de licitații, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, anunță Investitorii declarați admisibili, ale căror Oferte tehnice au fost calificate, despre data, ora și locul ședinței de deschidere și evaluare a Ofertelor financiare.

## La data, ora şi locul stabilite pentru ședința de evaluare a Ofertelor financiare, Comisia de licitații purcede la deschiderea și evaluarea Ofertelor financiare ale Investitorilor declarați admisibili, ale căror Oferte tehnice au fost calificate.

## Comisia de licitații va trata toate Ofertele financiare în mod confidențial.

## Comisia de licitații își rezervă dreptul de a publica statistici anonime cu privire la runda de licitație. Comisia de licitații este obligată să publice informații despre conținutul Ofertelor financiare câștigătoare inclusiv, minimum: (i) capacitatea atribuită; (ii) valoarea Ofertelor financiare în lei moldovenești/kWh, (iii) numele Investitorilor câștigători.

## Informațiile referitoare la evaluarea Ofertelor nu sunt dezvăluite Investitorilor sau altor persoane care nu sunt implicate în mod oficial în procesul de licitație până când clasamentul Ofertelor nu este comunicat tuturor Investitorilor, în conformitate cu Anexa nr. 9.

## Orice încercare a unui Investitor de a influența Comisia de licitații în evaluarea și clasificarea Ofertelor financiare duce la respingerea Ofertei sale.

## Comisia de licitații evaluează Ofertele financiare în baza criteriului cel mai mic preț, prin aplicarea clasamentului stipulat în Anexa nr. 9. Nu sunt permise alte criterii sau metodologii de evaluare.

## În scopul evaluării Ofertei financiare, Comisia de licitații verifică conținutul fișierului Ofertei financiare pentru a determina măsura în care acesta îndeplinește cerințele din Documentația de licitație, în conformitate cu Secțiunea 17 și Anexa nr. 9 din prezenta Documentație de licitație.

## În cazul în care procedura de verificare stabilește că fișierul Ofertei financiare nu a fost completat în conformitate cu Documentația de licitație sau că acesta conține abateri materiale, atunci Comisia de licitații respinge Oferta.

## În cazul în care Comisia de licitații consideră că o Ofertă financiară conține un preț subestimat sau un preț neobișnuit de scăzut în conformitate cu Secțiunea 44 din prezenta Documentație de licitație, atunci, Comisia de licitații poate solicita în scris Investitorului să furnizeze, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea sa, acele clarificări privind componența Ofertei sale financiare pe care Comisia de licitații le consideră oportune. Comisia de licitații examinează clarificările și decide dacă le acceptă sau respinge Oferta ca inadmisibilă.

## Comisia de licitații compară toate Ofertele care sunt conforme în mod substanțial pentru a determina clasamentul Ofertelor în conformitate cu metodologia din Anexa nr. 9.

# Preț neobișnuit de scăzut al energiei electrice

## În cazul unui preț neobișnuit de scăzut al energiei electrice stabilit în Oferta financiară, Comisia de licitații va trebui să solicite Investitorului să justifice acest lucru, de exemplu, prin dovedirea că are acces la tehnologii și echipamente mai avansate pentru producerea de energie electrică din Centrala electrică sau la condiții de achiziție mai favorabile care să îi permită să liciteze cu un preț al energiei electrice atât de scăzut.

## Comisia de licitații va considera o Ofertă financiară cu preț neobișnuit de scăzut orice Ofertă financiară cu un preț al energiei electrice semnificativ mai mic în comparație cu toate celelalte Oferte financiare, asociat cu o Ofertă conformă în mod substanțial, sau în cazul în care Comisia de licitații a detectat erori în Ofertă care ar fi dus la un preț neobișnuit de scăzut al energiei electrice.

# Notificarea clasificării Ofertelor

## În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care a fost semnat procesul-verbal privind evaluarea Ofertelor financiare, Comisia de licitații:

### notifică în scris Investitorii câștigători că Oferta lor financiară a fost clasificată ca fiind câștigătoare în conformitate cu criteriile de clasificare din Anexa nr. 9;

### notifică toți ceilalți Investitori care nu au fost clasificați ca fiind câștigători și că este posibil să fie chemați la licitație într-un termen limită prestabilit, astfel cum se prevede la Secțiunea 47 din prezenta Documentație de licitație, în ordinea clasării lor corespunzătoare, în cazul în care Investitorul declarat câștigător/Investitorii declarați câștigători nu reușește/nu reușesc să îndeplinească procedura de la Secțiunea 47 din prezenta Documentație de licitație sau să furnizeze Garanția de bună execuție;

### notifică în scris Investitorii ale căror Oferte au fost respinse, cu indicarea motivelor respingerii.

# Excluderea negocierilor

## Comisia de licitații nu poartă negocieri cu Investitorii declarați câștigători cu privire la prevederile din CAEE sau Contractul pentru diferențe sau alte obligații și responsabilități stabilite în Documentația de licitații și în cadrul normativ în vigoare.

# Atribuirea statutului de Producător eligibil și semnarea CAEE

## Persoanele fizice sau juridice, care nu sunt înregistrate în Republica Moldova, inclusiv Consorțiile, care au fost declarate câștigătoare ale licitației, în termen de 60 de zile calendaristice din momentul anunțării rezultatelor de către Comisia de licitații, sunt obligați să parcurgă procedura de înregistrare de stat a persoanei juridice în Republica Moldova și să prezinte Comisiei de licitații copia deciziei de înregistrare sau extrasul eliberat de organul înregistrării de stat, în vederea aprobării hotărârii privind oferirea statutului de Producător eligibil mare. Termenul poate fi extins, la cerere, de către Comisia de licitații cu maximum 10 zile lucrătoare. Dacă Investitorul nu se încadrează în termenul extins, Comisia de licitații aplică prevederile pct. 45.1, lit. (b) din Secțiunea 45 din prezenta Documentație de licitație.

## Comisia de licitații informează în scris Guvernul şi Ministerul Energiei cu privire la rezultatele licitației organizate şi le prezintă copiile tuturor proceselor-verbale.

## Statutul de Producător eligibil mare se consideră oferit la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare. În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare, partea contractantă semnează CAEE cu fiecare dintre Producătorii eligibili mari, care intră în vigoare la finalizarea construcției și punerea în funcțiune a Centralei/Centralelor electrice.

## Dacă în termen de 30 de zile de la data semnării CAEE, Investitorul nu depune Garanția de bună execuție a contractului, acesta se consideră nul, iar statutul de Producător eligibil mare se consideră retras din momentul oferirii, fără a fi necesară aprobarea unei hotărâri a Guvernului în acest sens.

## Comisia de licitații anunță Investitorii din lista Investitorilor calificați, dar care nu au fost stabiliți drept câștigători ai licitației, despre capacitatea eliberată și oferă un termen de 5 zile pentru reconfirmarea capacităților și a prețului, cu respectarea prevederilor Secțiunii 45 din Documentația de licitație, în următoarele cazuri:

## una sau mai multe persoane fizice sau juridice, care nu sunt înregistrate în Republica Moldova, inclusiv Consorțiile, dar care au fost declarate câștigătoare ale licitației nu au parcurs etapa de înregistrare, în conformitate cu pct. 47.1. din prezenta Secțiune 47;

## până la aprobarea hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare unul sau mai mulți Investitori declarați câștigători, refuză să li se ofere statutul de Producător eligibil mare;

## unul sau mai mulți Investitori nu semnează CAEE sau nu depun Garanția de bună execuție a contractului în termenul prevăzut de Regulamentul privind licitațiile, în acest sens Comisia de licitații propune Guvernului modificarea hotărârii privind oferirea statutului de Producător eligibil mare.

## Hotărârea Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare va conține următoarele informații:

- aprobarea rezultatelor licitației;

- denumirea Investitorului (Investitorilor) declarat (declarați) câștigători;

- tipul de tehnologie de producere a energiei electrice din SRE;

- puterea instalată a Centralei electrice/Centralelor electrice pentru producerea de energie electrică din SRE;

- capacitatea de producere a energiei electrice din SRE, pentru care se oferă statut de Producător eligibil mare;

- termenul-limită de punere în funcțiune a Centralei electrice/Centralelor electrice pentru producerea de energie electrică din SRE;

- prețul fix la care Producătorul eligibil mare respectiv va vinde energia electrică din SRE, sub rezerva ajustărilor de către ANRE, în conformitate cu metodologia aprobată, în conformitate cu art. 37 alin. (1) din Legea privind energia regenerabilă;

- autorizația instalării centralelor electrice din surse regenerabile cu o putere instalată mai mare de 20 MW, conform Legii cu privire la energia electrică, după caz.

# Garanția de bună execuție

## Garanția de bună execuție va fi o garanție bancară necondiționată emisă de orice bancă sau instituție financiară internațională recunoscută din afara Moldovei, care are un rating de credit obligatoriu de cel puțin Baa3 sau de către o bancă din Republica Moldova, și va respecta cerințele în Anexa nr. 10.

## 48.1.1.	În cazul emiterii unei Garanții de bună execuție de către o instituție financiară intențională recunoscută, aceasta poate fi depusă și în USD sau EUR, iar suma garanției va ține cont de rata corespunzătoare de schimb valutar publicată de Banca Națională a Moldovei la data depunerii garanției de bună execuției.

## Garanția de bună execuție va fi pusă la dispoziție de către Investitorul câștigător în termen de 30 de zile de la semnarea CAEE și va avea valoarea și valabilitatea specificate în respectiva Garanție de bună execuție.

  - La solicitarea producătorului eligibil mare, Comisia de licitații poate dispune prelungirea termenului de depunere a garanției de bună execuție a contractului cu cel mult 10 zile lucrătoare.

## În cazul în care oricare dintre Producătorii eligibili nu semnează CAEE în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare sau nu furnizează Garanția de bună execuție în termen de 30 de zile de la semnarea CAEE, Investitorul își pierde Garanția pentru ofertă.

# Dreptul la contestație

## Orice Investitor are dreptul de a contesta Hotărârea Guvernului privind oferirea statutului de Producător eligibil mare în termen de 30 de zile lucrătoare în instanța de contencios administrativ din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

## Autoritatea care reprezintă Comisia de licitații în instanța de judecată în acțiunile de contencios administrativ este Ministerul Energiei.

PARTEA 4 - OBLIGAȚII DUPĂ ACORDAREA STATUTULUI DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL

# Obligații după acordarea statutului de Producător eligibil

## După atribuirea statutului de Producător eligibil și semnarea CAEE, în conformitate cu Secțiunea 47 din prezenta Documentație de licitație, Producătorul eligibil are următoarele obligații:

- să depună Garanția de bună execuție a contractului în termen de până la 30 de zile de la data semnării CAEE;

- după caz, să prezinte Ministerului Energiei un raport trimestrial privind progresul înregistrat la îndeplinirea Foii de parcurs depuse conform Secțiunii 40; inclusiv a tuturor actelor conform graficului specificat în aceasta;

- să construiască şi să pună în funcțiune Centrala/Centralele electrice care este/sunt indicată/indicate în Oferta câștigătoare, în termen de cel mult 36 de luni de la publicarea în Monitorul Oficial a Republicii Moldova a hotărârii Guvernului, precum și să respecte termenele, criteriile şi condițiile stabilite în cadrul procedurii de licitație;

- să construiască Centrala/Centralele electrice, cu respectarea puterii instalate indicate în Oferta câștigătoare pentru care Investitorului respectiv i-a fost oferit statutul de Producător eligibil mare și a condițiilor prevăzute de pct. 41 din Regulamentul privind licitațiile în domeniul energiei din surse regenerabile;

- să nu folosească la construcția şi punerea în funcțiune a Centralei/Centralelor, echipamentul utilizat sau echipament nou fabricat cu mai mult de 36 de luni până la punerea în funcțiune a acesteia şi să respecte cerințele tehnice față de tehnologia de producere şi echipamentele Centralei electrice respective, indicate în Oferta câștigătoare;

- să prezinte Ministerului Energiei și ANRE un raport privind implementarea proiectului de construcție a Centralei electrice, în conformitate cu graficul de construcție, precum și informațiile prevăzute la art. 37 alin. (6) din Legea privind energia regenerabilă și, după caz, implementarea Foii de parcurs;

- după finalizarea construcției şi punerea în funcțiune a Centralei/Centralelor, să notifice despre acest fapt Comisiei de licitații şi să-i prezinte actele ce confirmă îndeplinirea obligațiilor asumate în calitate de Producător eligibil mare;

- în toate etapele de desfășurare a lucrărilor aferente construcției Centralei/Centralelor electrice, inclusiv post operare (dezafectarea Centralei electrice), să respecte întocmai măsurile și condițiile prescrise în acordul de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, emise de către Autoritatea competentă în domeniul mediului, indiferent dacă condițiile speciale au fost sau nu trecute în conținutul Actului permisiv de executare a lucrărilor de construcție (autorizația de construire), eliberat de către autoritatea administrației publice centrale sau locale pe al cărei teritoriu administrativ se va desfășura activitatea planificată.

# Modificări permise și mecanism de flexibilitate

## Garanția de bună execuție a contractului, în cazul în care capacitatea Centralei/Centralelor pusă/puse în funcțiune de către Producătorul eligibil mare reprezintă un procent cuprins între 100% - 95% din capacitatea pe care Investitorul a prezentat-o în Oferta declarată câștigătoare, sau pe care, ca urmare a aplicării regulii ofertei marginale, Investitorul a acceptat să o ajusteze, se returnează Producătorului eligibil mare în totalitate.

## În cazul în care, capacitatea Centralei/Centralelor electrice pusă/puse în funcțiune reprezintă un procent cuprins între 94% - 90%, Garanția de bună execuție a contractului se returnează Producătorului eligibil mare, proporțional capacității puse în funcțiune.

  - În cazul în care capacitatea Centralei/Centralelor electrice pusă/puse în funcțiune este mai mică decât 90% sau mai mare decât 100%, Investitorului i se retrage statutul de Producător eligibil mare.

  - În cazul Investitorul care a depus Oferta doar pentru o parte din capacitatea instalată a Centralei (Centralelor) electrice, se va lua în considerație Capacitatea sprijinită, separată conform prevederilor pct. 41 din Regulamentul privind licitațiile.

# Retragerea statutului de Producător eligibil mare

  - Statutul de Producător eligibil mare se retrage prin hotărâre de Guvern, în cazul în care după oferirea statutului de Producător eligibil mare:

# se constată faptul că Investitorul respectiv a prezentat informații false în legătură cu prezentarea Ofertei;

# Investitorul renunță la statutul de Producător eligibil mare;

# Investitorul nu depune Garanția de bună execuție în termenul și valoarea stabilită de prezenta Documentație de licitație;

# Investitorul nu a construit şi nu a pus în funcțiune Centrala electrică în termen de 36 de luni de la oferirea statutului de Producător eligibil mare sau în termenul prelungit de Guvern;

# Investitorul respectiv nu a îndeplinit obligațiile stabilite în Partea IV-a, respectiv la punctele 3), 4), 5), 7), 8) ale Secțiunii 50 din prezenta Documentație de licitație;

# a fost adoptată decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a Producătorului eligibil mare în cauză;

# noul proprietar al Centralei electrice nu a îndeplinit obligația prevăzută la pct. 127 din Regulamentului privind licitațiile.

PARTEA 5 - ANEXE

DEMERS OFICIAL DE ÎNSOȚIRE

Procedura de licitație: Dezvoltarea și operarea unei Centrale electrice fotovoltaice, cu o capacitate instalată de [-], din care până la 60 MW (inclusiv) vor beneficia de măsuri de sprijin („Capacitate sprijinită”), care va fi amplasată pe un amplasament selectat de către Investitor în Republica Moldova.

În legătură cu procedura menționată mai sus, subsemnatul/subsemnata [a se include date de identificare complete], în calitate de Investitor, declar că:

- în urma analizării Documentației de licitație, acceptăm fără rezerve cerințele, termenele și condițiile prevăzute în Documentația de licitație;

- îndeplinim toate cerințele legale, economice, financiare și tehnice menționate în Documentația de licitație;

- cererea, Oferta tehnică și Oferta financiară sunt valabile pentru perioada menționată în Documentația de licitație și vor rămâne obligatorii pentru noi dacă suntem desemnați ca Investitor câștigător;

- Capacitatea ofertată pentru Proiectul propus este de [a se include];

- declarăm că la demersul oficial de însoțire sunt anexate [a se indica documentele care se depun de către investitor și numărul de file al acestor documente];

- autorizăm Comisia de licitații să verifice informațiile și documentele anexate la prezentul demers;

- înțelegem că procedura de licitație poate fi suspendată sau invalidată de Comisia de licitații în cazurile prevăzute de prezenta Documentație de licitație, că Comisia de licitații nu este obligată să accepte nicio Ofertă pe care ar putea să o primească și că Comisia de licitații invită Investitorii să își depună Ofertele pentru Proiect fără a angaja vreo răspundere față de Investitori, în conformitate cu prezenta Documentație de licitație. Suntem de acord și înțelegem că Oferta este supusă prevederilor prezentei Documentații de licitație.

Data: [--]
Investitor: [--]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

FORMULARUL CERERII

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Informații privind despre tehnologia de producere şi capacitatea Centralei electrice în raport cu care se solicită oferirea statutului de Producător eligibil mare. |  |  |
| 1.1 | Tehnologia de producere | ¦text¦ |
| 1.2 | Capacitatea Centralei electrice în raport cu care se solicită oferirea statutului de Producător eligibil mare. | ¦număr și Text¦ |
| - Informații privind Investitorul |  |  |
| 2A.1 | Denumirea Investitorului | ¦text¦ |
| 2A.2 | Țara | ¦text¦ |
| 2A.3 | Cod poștal | ¦text¦ |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | ¦text¦ |
| 2A.5 | Adresa juridică | ¦text¦ |
| 2A.6 | Pagina web | ¦text¦ |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | ¦text¦ |
| 2A.7.1 | Telefon | ¦text¦ |
| 2A.7.2 | Adresa de e-mail | ¦text¦ |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | ¦număr¦ |
| 2A.9 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat | ¦text¦ |
| 2A.10 | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/Beneficiarului real |  |
| 2A.10.1 | Numele acționarilor / asociaților | ¦text¦ |
| 2A.10.2 | Numele complet actual și orice nume anterior | ¦text¦ |
| 2A.10.3 | Naționalitatea și numărul național de identitate | ¦text¦ |
| 2A.10.4 | Țara de reședință; | ¦text¦ |
| 2A.10.5 | Data și locul nașterii; | ¦text¦ |
| 2A.10.6 | Nivelul participației reale; | ¦text¦ |
| 2A.10.7 | Detalii privind modul în care se exercită proprietatea, controlul sau interesul economic | ¦text¦ |
| 2A.11 | Investitorul este: - întreprindere mică - întreprindere mijlocie - și altele 󠇡 | ¦text¦ |
| 2A.12 | Investitorul participă la licitație în calitate de Consorțiu | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 2A.12.1 | Dacă Da, precizați rolul fiecărui membru al Consorțiului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). | ¦text¦ |
| 2A.12.2 | Numiți membrii Consorțiului care participă la licitație | ¦text¦ |
| 2A.12.3 | Specificați denumirea Consorțiului participant. | ¦text¦ |
| Notă. În cadrul Consorțiului, formularul cererii îl completează separat fiecare membru |  |  |
| - Informații privind reprezentanții Investitorului |  |  |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe Investitor în scopurile prezentei proceduri |  |  |
| 2B.1 | Nume și prenume | ¦text¦ |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | ¦text¦ |
| 2B.3 | Țară | ¦text¦ |
| 2B.4 | Telefon | [număr] |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | ¦text¦ |

| - Condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | Participare la o organizație criminală. Investitorul/ membrul Consorțiului însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.2 | Corupție. Investitorul/ membrul Consorțiului însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.3 | Fraude. Investitorul/ membrul Consorțiului însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.4 | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Investitorul/ membrul Consorțiului însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3A.5 | Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Investitorul/ membrul Consorțiului însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| - Plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale |  |  |  |
|  | Plata impozitelor |  |
| 3B.1 | Investitorul/ membrul Consorțiului și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.1.1 | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale ? | ¦text¦ |
| 3B.1.2 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu 󠇡Nu este cazul |
| 3B.1.3 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei. | ¦text¦ |
| 3B.2 | Investitorul/ membrul Consorțiului beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor ? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.2.1 | Dacă Da, Investitorul/membrul Consorțiului este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.3 | Investitorul/ membrul Consorțiului este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| 3B.4 | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  |  | Adresa de internet: ¦text¦ |
|  |  | Autoritatea sau organismul emitent(ă): ¦text¦ |
|  |  | Referința exactă a documentației: ¦ ¦text¦ |
| - Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici |  |  |  |
| 3C.1 | Investitorul/ membrul Consorțiului este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici sau a vreunei sancțiuni internaționale impuse de Organizația Națiunilor Unite sau Uniunea Europeană ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
| - Insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale |  |  |  |
|  | Obligațiile aplicabile în domeniul muncii și asigurărilor sociale |  |
|  | Insolvabilitatea |  |
| 3D.4 | Investitorul/ membrul Consorțiului este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărârii judecătorești ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Active administrate de lichidator |  |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Activitățile economice sunt suspendate |  |
| 3D.6 | Activitățile economice ale Investitorului/ membrului Consorțiului sunt suspendate ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței |  |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Conflict de interese |  |
| 3D.8 | Investitorul/ membrul Consorțiului se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Etica profesională |  |
| 3D.9 | Investitorul/ membrul Consorțiului a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |
|  | Integritatea |  |
| 3D.10 | Investitorul/ membrul Consorțiului, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea ? | 󠇡Da 󠇡󠇡Nu |

Data: [--]
Investitor: [--]

[Membrul Consorțiului: [--]]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

Confirmare și Semnătura

Declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele furnizate în acest formular sunt corecte și complete. Îmi asum pe deplin consecințele cazurilor de declarații false.

Numele complet al semnatarului: _______________________________

Funcția semnatarului: ________________________________________

Semnătura: _________________________________________________

Data: ______________________________________________________

Notă

Toate documentele justificative menționate trebuie să fie atașate la acest formular. Lipsa oricărui document poate conduce la descalificarea Investitorului din procedura de licitație.

DECLARAȚIE PRIVIND LIPSA CAZIERULUI JUDICIAR

(a se completa de către Investitor sau de către fiecare membru al Consorțiului)

Declarația Investitorului/ membrului Consorțiului care participă la prezenta procedură de licitație, așa cum a fost anunțată de Comisia de licitații.

Subsemnatul [datele de identificare complete], în calitate de [a se completa] al Investitorului/ membrului Consorțiului [datele de identificare complete], declar prin prezenta că:

- Investitorul/ membrul Consorțiului [datele de identificare complete] sau Reprezentantul Investitorului nu au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite în legătură cu activitatea lor profesională.

Declar(ăm) pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate sunt veridice. Cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului, declararea intenționată a unor date incomplete sau false constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova.

Data: [--]
Investitor: [--]

[Membrul Consorțiului: [--]]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU INVESTITORI

(A se completa de către Investitori sau de către fiecare membru al Consorțiului)

Pentru participarea la licitația privind oferirea statutului de Producător eligibil mare

Către: Comisia de licitații

Data: [-]

[Numele Investitorului  / Liderului Consorțiului și datele de identificare complete] declară și garantează prin prezenta că, la data prezentei, [Numele Investitorului  / Liderului Consorțiului] [și fiecare membru al Consorțiului nostru (dacă este cazul)]:

- este înregistrat în mod corespunzător, este activ și nu se află în procedură de faliment sau de lichidare;

- nu a fost condamnat pentru acțiuni anticoncurențiale, fraudă, corupție, complicitate sau spălare de bani sau pentru o faptă penală săvârșită în cursul exercitării activității profesionale;

- nu face obiectul unei anchete penale legate de fraudă, corupție sau spălare de bani la data depunerii cererii/ ofertei și în ultimii trei (3) ani înainte de depunerea cererii/ofertei;

- nu este inclus în lista de interdicție a operatorilor economici în Republica Moldova sau în statul unde își are reședința și în nici o listă de sancțiuni promulgată de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetele sale, sau în nicio altă listă de sancțiuni internaționale; sau, în orice alt mod, nu este implicat în activități (direct sau prin intermediul unei filiale) care nu sunt conforme cu sancțiunile promulgate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetele sale sau cu sancțiunile naționale din Republica Moldova;

- nu a avut obligații fiscale, obligații de asigurări sociale sau obligații pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive scadente și neachitate în perioada de cel puțin trei ani anterioară datei publicării Anunțului privind inițierea procedurii de licitație.

- nu se află într-o situație generatoare de conflict de interese astfel cum aceasta este descrisă la Secțiunea 7 din Documentația de licitație sau [se află în următoarea situație [a se descrie exact și detaliat] care chiar dacă poate genera un conflict de interese considerăm că poate fi remediată prin implementarea unor măsuri de remediere adecvate].

Declar(ăm) pe propria răspundere că datele completate în cerere, precum şi cele ce se conţin în documentele anexate la cerere sunt veridice, iar documentele anexate sunt autentice. Cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului, includerea intenţionată a unor date incomplete sau false constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului Penal al Republicii Moldova.

Data: [--]
Investitor: [--]

[Membrul Consorțiului: [--]]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

ANEXA 5

FORMULARUL MODEL AL GARANȚIEI PENTRU OFERTĂ

(Logo și antetul băncii)

Data: [-]

Beneficiar:	Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Energiei.

str. Piața marii adunări Naționale nr. 1, Chișinău, Republica Moldova.

În numele: [Numele și adresa Investitorului]:

Procedura de licitație: Dezvoltarea și operarea unei centrale electrice fotovoltaice, cu o capacitate ofertată de [-], („Procedura”).

Cu referire la Procedura menționată mai sus, am fost informați că [-] (denumit în continuare "Investitorul") a fost solicitat de către dumneavoastră să prezinte Guvernului Garanția pentru ofertă în valoare de [a se indica suma exactă, care este calculată individual având ca valoare de referință 153 de lei moldovenești pentru fiecare 1kW de Capacitate ofertată. În cazul depunerii unei Garanții de ofertă de către o instituție financiara intenționala recunoscuta, acesta poate fi depusă și în USD sau EUR, iar suma garanției va ține cont de rata corespunzătoare de schimb valutar publicată de Banca Națională a Moldovei la data depunerii garanției de ofertă]  ca o condiție pentru a asigura participarea la licitație în legătură cu Proiectul. În plus, înțelegem că, în conformitate cu condițiile dumneavoastră, Oferta trebuie să fie susținută de o Garanție pentru ofertă.

Banca se obligă irevocabil să transfere în contul indicat de către Ministerul Finanțelor garanția bancară în valoare de [a se indica suma exactă, care este calculată individual având ca valoare de referință 153 de lei moldovenești pentru fiecare 1kW de Capacitate ofertată. În cazul depunerii unei Garanții de ofertă de către o instituție financiara intenționala recunoscuta, acesta poate fi depusă și în USD sau EUR, iar suma garanției va ține cont de rata corespunzătoare de schimb valutar publicată de Banca Națională a Moldovei la data depunerii garanției de ofertă]  în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la depunerea primei solicitări conforme în scris de către Beneficiar prin Comisia de licitații, fără a cere explicații, cu condiția ca în solicitare să fie identificată neîndeplinirea uneia dintre următoarele condiții:

a) Investitorul şi-a retras Oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) Investitorul a prezentat informații false, eronate, motiv pentru care Oferta respectivă a fost respinsă;

c) după obținerea statutului de Producător eligibil mare, Investitorul nu a prezentat Garanția de bună execuție a contractului în valoarea și la termenele stabilite în Documentația de licitație.

Această garanție este în vigoare până în data de [180 de zile după termenul limită de depunere a Ofertelor, sau după caz, până la depunerea tuturor actelor, conform graficului specificat de către Investitor în Foaia de parcurs].

[Semnătura băncii]

ANEXA 6

Descrierea Proiectului și declarația de conformitate

Pentru participarea la licitația privind oferirea statutului de Producător eligibil mare

Către: Comisia de licitații

Data: [-]

Partea 1. PROIECTUL

  Rezumatul Proiectului:

- Titlul Proiectului.

- Amplasamentul Proiectului.

- Scopul și obiectivele principale.

- Investitorii/ membrii Consorțiului implicați și partenerii Proiectului.

  Specificații Tehnice:

- Tipul și specificațiile panourilor fotovoltaice și invertoarelor.

- Capacitatea totală instalată (în MW).

- Configurația parcului fotovoltaic (numărul și amplasarea panourilor fotovoltaice).

   Planul de Implementare:

- Graficul de construcție a Centralei electrice, care include data inițierii construcției și data preconizată pentru finalizarea Proiectului.

- Planul de achiziții și contracte majore.

### Partea 2. DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE TEHNICE

[Numele Investitorului / Liderului Consorțiului] declară și garantează prin prezenta declarație că:

-	se angajează să asigure conformitatea tuturor echipamentelor, documentației de proiect, construcției, punerii în funcțiune și exploatării Proiectului cu standardele naționale și cerințele tehnice stabilite în Codul rețelelor electrice valabile la ziua depunerii Ofertei pentru Proiect;

-	conștientizează că exigențele tehnice faţă de echipamente şi sisteme, documentaţia de proiectare, metodele şi tehnologiile de construcţie, procedurile de punere în funcţiune şi exploatare, se pot modifica până la punerea în funcţiune a Proiectului, conform legislației în vigoare şi toate obligaţiile ce reies din aceste modificări sunt în responsabilitatea Investitorului/Consorţiului şi statutul de Producător eligibil mare nu dă dreptul pentru nici o formă de derogări, amânări, excepţii sau simplificări ale normelor respective;

-	se angajează pe întreaga perioadă de deținere a statutului de Producător eligibil mare să se conformeze reglementărilor tehnice aplicabile surselor corespunzătoare de generare a energiei electrice, construcțiilor şi instalaţiilor aferente acestora şi oricăror elemente din componența Proiectului, inclusiv pe aspecte de mediu, eficienţă energetică, etc.

-	conștientizează că indiferent de valoarea investiției făcute în Proiect şi/sau în procesul premergător investiţiei, indiferent de sursa mijloacelor financiare şi angajamentelor asumate în raport cu finanţatorul, nerespectarea standardelor naționale și cerințelor tehnice stabilite în Codul rețelelor electrice valabile la ziua punerii în funcțiune a Proiectului servește temei suficient şi incontestabil pentru refuzul organelor abilitate de a pune în funcțiune Proiectul, iar la încălcarea termenului prescris de punere în funcțiune – de retragere a statutului de Producător eligibil mare;

Data: [--]
Investitor: [--]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

ANEXA 7

FOAIA DE PARCURS

1. Prezentul model de Foaie de parcurs a fost elaborat în conformitate cu pct. 40, alin. (10) din Regulamentul  privind licitațiile.

2. În lipsa unuia sau mai multor documente enumerate în Secțiunile 37-39 din prezenta Documentație de licitație, Investitorul se obligă să prezinte prezenta Foaie de parcurs cu asumarea obligației de a obține, pe baza unui plan de acțiuni, conform cerințelor prevăzute în Documentația de licitație, documentele necesare pentru dezvoltarea, construcția și funcționarea Centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, în etapa de depunere a cererii, Ofertei tehnice și financiare.

3. În conformitate cu pct. 69 din Regulamentul privind licitațiile, în timpul deschiderii și examinării calificării Ofertelor tehnice, Comisia de licitații verifică:

- dacă la Oferta tehnică sunt anexate toate documentele solicitate, după caz; și

- dacă Foaia de parcurs a fost întocmită conform modelului și conține informațiile solicitate de Documentația de licitație.

4. În conformitate cu pct. 116 din Regulamentul privind licitațiile, Producătorul eligibil mare are obligația:

- să prezinte Ministerului Energiei un raport trimestrial cu privire la progresele înregistrate în implementarea Foii de parcurs prezentate;

- să prezinte Ministerului Energiei și ANRE un raport privind implementarea proiectului de construcție a Centralei/ Centralelor electrice, conform graficului de construcție, precum și informațiile prevăzute la art. 37 alin. 6) din Legea privind energia regenerabilă și, după caz, implementarea Foii de parcurs.

Foaia de parcurs pentru participarea la procedura de licitație

cu privire la acordarea statutului de Producător eligibil

Investitorului care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice

[cu o capacitate sprijinită de până la 60 MW]

care urmează să fie instalate în amplasamentele selectate de către aceștia

| - Documente justificative pentru conectarea la rețea în conformitate cu Secțiunea 39 din Documentația de licitație |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Criteriul de calificare Cerință | Stare | Graficul de obținere a documentelor necesare | Autoritatea competentă/ Persoana responsabilă |
| 1a. | Pentru cazurile în care nu sunt necesare lucrări de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, Investitorul trebuie să prezinte un aviz tehnic de racordare emis de operatorul de sistem la ale cărui rețele va fi conectată centrala electrică respectivă; sau | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) documentul prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 30 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor.] | Operator de sistem; |
| 1b | Pentru cazurile în care este necesar ca Investitorul să suporte lucrările de consolidare sau de modernizare a rețelei electrice, investitorul va prezenta un document juridic încheiat între operatorul de sistem și dezvoltator, prin care acesta din urmă se angajează să suporte costurile asociate cu consolidarea sau modernizarea rețelelor de transport sau de distribuție existente. | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) documentul prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 30 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor.] | Operator de sistem; |
| - Documente justificative pentru cerința de eligibilitate a terenului, conform Secțiunea 37 din Documentația de licitație |  |  |  |  |  |
| № | Criterii de calificare Cerință | Stare | Graficul de obținere a documentelor necesare | Autoritatea competentă/ Persoana responsabilă |
| 2a. | Plan de situație și de încadrare în zona a Centralei electrice cu amplasarea instalației de racordare la rețelele operatorului de sistem, precum și drumurile de acces; | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) documentul prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 24 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor.] | Investitor |
| 2b. | Lista parcelelor de teren care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea și amplasarea Centralei electrice; | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) documentul prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 24 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor] | Investitor |
| 2c. | Copiile documentelor care atestă dreptul real de deținere asupra parcelelor de teren, inclusiv, dar fără limitare (acestea pot include, acte prin care a fost dobândit dreptul de proprietate, contracte de constituire a dreptului de superficie, contracte de concesiune în cazul terenurilor proprietate publica), iar după caz - precum și extrase valabile din registrul bunurilor imobile. | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) document prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 24 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor] | Investitor |
| - Documente justificative pentru cerințele privind protecția mediului în conformitate cu Secțiunea 38 din Documentația de licitație |  |  |  |  |  |
| № | Criterii de calificare Cerință | Stare | Graficul de obținere a documentelor necesare | Autoritatea competentă/ Persoana responsabilă |
| 3a. | Acordul de mediu sau, după caz, decizia preliminară de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului sau orice altă autoritate competentă, inclusiv programul de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, sau cu orice alte legi aplicabile relevante în materie de mediu. | [A se completa cu unul dintre următoarele: i) document prezentat în etapa ofertei; sau ii) documentul va fi prezentat conform graficului; sau iii) criteriul nu se aplică (cu justificarea aferentă)] | [Termenul trebuie să nu depășească 30 de luni de la data preconizată pentru depunerea cererilor și ofertelor.] | Agenția de Mediu |
| 4. Alte documente (dacă se consideră relevant de către Investitor) |  |  |  |  |
| № | Criterii de calificare Cerință | Stare | Graficul de obținere a documentelor necesare | Autoritatea competentă/ Persoana responsabilă |

Data: [--]
Investitor: [--]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

ANEXA 8

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: Comisia de licitații

Procesul de licitație: Dezvoltarea și operarea unei centrale fotovoltaice, cu o capacitate ofertată de [•], (denumită în continuare „Procedura”).

Subsemnatul (a) [-] declar prin prezenta că:

Prețul energiei electrice, care va servi drept preț fix al energiei electrice produse din Capacitatea sprijinită în cadrul CAEE și drept preț de exercitare care să permită decontarea financiară a unei prime variabile în funcție de diferența dintre prețul de exercitare și prețul de referință al pieței energiei electrice pentru producția de energie electrică din Capacitatea sprijinită în cadrul Contractului pentru diferențe, ca parte a măsurilor de sprijin pentru o perioadă de 15* ani de la Data punerii în funcțiune a Centralei electrice, este:

_________________________ (cu 4 zecimale în cifre și litere) lei moldovenești / kWh, fără TVA.

Capacitatea ofertată este [•] MW.

Data: [--]
Investitor: [--]

Reprezentantul Investitorului sau Reprezentant autorizat: [--]

Semnătură: [--]

*Având în vedere prevederile Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și prevederile pct. 44 și 46 din Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare aprobat prin Hotărârea Guvernului, pentru evitarea oricărui dubiu, perioada de 15 ani se calculează din momentul dării în exploatare, numai în cazul în care centrala nu este pusă în funcțiune, până la data oferirii statutului de producător eligibil mare. În cazul centralelor puse în funcțiune, înainte de obținerea statutului de producător eligibil mare, termenul de 15 ani se reduce corespunzător termenului care a trecut de la darea în exploatare a centralei și intrării în vigoare a CAEE fără a avea careva efecte retroactive.

ANEXA 9

|  | CLASAMENT OFERTELE FINANCIARE VOR FI CLASATE PE BAZA PARAMETRILOR DE MAI JOS. |
| --- | --- |
| - 1. | Fiecare Investitor trebuie să furnizeze un Preț al energiei electrice în lei moldovenești per kWh pentru Capacitatea ofertată în cadrul fiecărui Proiect. Prețurile energiei electrice care depășesc Prețul plafon nu vor fi luate în considerare pentru selecție. Prețurile valabile ale energiei electrice sunt clasificate în ordinea crescătoare, Prețul cel mai mic al energiei electrice fiind clasificat pe primul loc. Dacă este necesar, se va aplica regula de departajare pentru a departaja egalitatea. Investitorii de pe primul loc, sub rezerva regulii de departajare și a regulii privind oferta marginală, va (vor) fi declarat(ți) Investitor(i) câștigător (i). Comisia de licitații își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare privind Prețul energiei electrice și, ulterior, de a descalifica Oferta în conformitate cu dispozițiile privind oferta neobișnuit de scăzută. În cazul în care Investitorii de pe primul loc declarați câștigători nu reușesc să parcurgă procedura din secțiunea 47, vor fi declarați câștigători Investitorii de pe locul următor, aplicând mutatis mutandis, Regulile de departajare și Regulile ofertei marginale din prezenta Documentație de licitație. |
|  | Regula ofertei marginale ### După clasificarea ofertelor financiare (sub rezerva Regulii de departajare stabilite la punctul 3 de mai jos, dacă este necesar), poate exista o Ofertă marginală a unui singur „Investitor marginal” care, dacă ar fi câștigătoare, ar duce la depășirea capacității totale ofertate. ### În acest caz, Comisia de licitații solicită Investitorului marginal să reconfirme Prețul energiei electrice oferit pentru Capacitatea sprijinită, ajustat în funcție de capacitatea totală ofertată, indicând termenul limită pentru această reconfirmare, care nu va depăși 48 de ore. ### În cazul în care Investitorul marginal acceptă propunerea Comisiei de licitație, acesta confirmă acceptarea sub forma unui document electronic semnat cu o semnătură electronică emisă în temeiul Legii nr. 124/2022 privind serviciile de identificare electronică și serviciile de încredere. - În caz de refuz, Comisia de licitații poate solicita Investitorului clasat pe locul următor (în cazul în care Investitorul respectiv este marginal) o reconfirmare a Prețului energiei electrice pentru Capacitatea ofertată sau, după caz, ajustată în conformitate cu prezentul alineat, indicând termenul limită pentru o astfel de reconfirmare, care nu va depăși 48 de ore. ### Dacă este necesar, Comisia de licitații poate solicita apoi aceeași reconfirmare de la fiecare dintre următorii Investitori calificați, pe rând, până când fie a fost atribuită întreaga capacitate totală ofertată, fie nu mai există alți Investitori cu oferte calificate. Statutul de Producător eligibil mare va fi acordat oricărui ofertant cu o Ofertă marginală astfel atribuită. ### În cazul în care, la sfârșitul acestui proces, Capacitatea totală ofertată nu a fost atribuită în totalitate și nu mai există alți Investitori calificați, licitația este invalidată de către Comisia de licitații pentru capacitatea rămasă nealocată. ### Pentru evitarea oricărui dubiu, Investitorul marginal care acceptă ajustarea Capacității sprijinite în funcție de Capacitatea totală ofertată poate instala întreaga Capacitate instalată propusă în Oferta sa inițială, cu condiția ca numai Capacitatea sprijinită ajustată să primească sprijin, în conformitate cu pct. 41 din Regulamentul privind licitațiile. |
| 3. | Regula de departajare În cazul în care există doi sau mai mulți Investitori marginali cu un preț al energiei electrice identic („Oferte egale”) depuse de către Investitori („Investitori egali”), Comisia de licitații va proceda după cum urmează: ### Comisia de licitații stabilește o nouă rundă de negociere a prețului, în cadrul căreia se solicită Investitorilor egali să depună oferte financiare revizuite („Oferte financiare revizuite”), indicând termenul limită pentru depunerea Ofertei financiare revizuite. Pentru evitarea oricărui dubiu, o Ofertă financiară revizuită nu trebuie să depășească Oferta financiară inițială. În cazul în care un Investitor depune o Ofertă financiară revizuită care depășește Oferta financiară inițială, aceasta devine invalidă. ### În cazul în care Investitorul nu depune o Ofertă financiară revizuită până la termenul indicat, Oferta financiară inițială devine Ofertă financiară revizuită. ### În urma depunerii Ofertei financiare revizuite eligibile în conformitate cu litera (a), statutul de Producător eligibil mare se acordă Investitorilor cu cel mai mic preț dintre Investitorii egali până la atingerea cotei de Capacitate totală ofertată, sub rezerva Regulii ofertei marginale. ### În cazul în care două sau mai multe dintre Ofertele financiare revizuite oferă același Preț pentru energie electrică, iar capacitățile oferite de acestea, dacă ar fi toate atribuite, ar depăși Capacitatea totală ofertată, Comisia de licitații va solicita Investitorilor egali să reconfirme Prețurile pentru energie electrică pentru capacități ajustate astfel încât să fie atinsă Capacitatea totală ofertată. Comisia de licitații efectuează ajustarea prin reducerea cu același procent a capacității oferite de fiecare Investitor egal, astfel încât Capacitatea totală ofertată să fie atinsă cu exactitate. Investitorii care își reconfirmă prețurile pentru capacitatea redusă pot instala întreaga capacitate instalată indicată în Oferta lor inițială, cu condiția ca numai capacitatea ajustată determinată la etapa (c) să primească sprijin, în conformitate cu pct. 41 din Regulamentul privind licitațiile. ### În cazul în care unul sau mai mulți Investitori egali identificați la etapa de litera (c) nu își reconfirmă prețul pentru capacitatea ajustată, Comisia de licitații poate solicita Investitorului clasat pe locul următor să depună o Ofertă financiară revizuită în conformitate cu Regula ofertei marginale, iar Comisia de licitații va continua procesul în conformitate cu Regula ofertei marginale. ### În cazul în care Capacitatea totală ofertată nu a fost atribuită în totalitate și nu mai rămâne niciun Investitor calificat, procedura de licitație este invalidată de către Comisia de licitații pentru capacitatea rămasă nealocată. |

ANEXA 10

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

Garanția de bună execuție a contractului trebuie:

- să fie o garanție bancară necondiționată și irevocabilă la prima cerere, în termeni și condiții care să respecte cerințele prevăzute la pct. 2-9 de mai jos și care să aibă o formă și un conținut satisfăcătoare pentru Comisia de licitații;

- să fie sub forma unei scrisori de garanție bancară emisă de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o instituție financiară internațională recunoscută care îndeplinește cerințele de rating de credit Baa3.

- să fie depusă în termen de 30 de zile de la data semnării CAEE, sau după caz, a termenului prelungit de depunere a garanției oferit de către Comisia de licitații;

- să fie valabilă până la data punerii în funcțiune a Centralei electrice (se va indica data maximă a valabilității);

- să fie stabilită în lei moldovenești și să aibă o sumă minimă disponibilă pentru tragere de 765 lei moldovenești pentru fiecare 1 kW din Capacitatea sprijinită a unui Proiect. În cazul emiterii unei Garanții de bună execuție de către o instituție financiară intențională recunoscută, aceasta poate fi depusă și în USD sau EUR, iar suma garanției va ține cont de rata corespunzătoare de schimb valutar publicată de Banca Națională a Moldovei la data depunerii garanției de bună execuției.

- să poată fi trasă la prima cerere numai în urma unei cereri adresate către emitent prin care se notifică emitentului că Producătorul eligibil nu și-a respectat obligațiile care îi revin în temeiul CAEE;

- să includă proceduri de tragere fezabile și practice, cu condiția să nu conțină nicio condiție privind tragerea, alta decât confirmarea de către emitent că orice solicitare de tragere să fie în conformitate cu cerințele respectivei Garanții de bună execuție;

- să prevadă că beneficiarul garanției poate efectua mai multe trageri; și

- în cazul unei garanții la vedere, să precizeze în mod expres că aceasta se supune "Regulilor uniforme ale CIC privind garanțiile la vedere, revizuirea din 2010, Publicația CIC nr. 758" și, în măsura în care nu sunt incompatibile cu "Regulile uniforme ale CIC privind garanțiile la vedere, revizuirea din 2010, Publicația CIC nr. 758" și, în subsidiar, cu legislația Republicii Moldova.

ANEXA 11

CALENDARUL ESTIMATIV

|  | Etapa de referință | Data |
| --- | --- | --- |
| I | Publicarea documentației de licitație | 16 august 2024 |
| II | Procesul de consultare | 16 august 2024 – 30 octombrie2024, ora 23:59 |
| III | Data limită pentru acceptarea cererilor de clarificări privind documentația de licitație | 16 octombrie 2024, ora 23:59 |
| IV | Perioada de depunere a ofertelor | 31 octombrie 2024, ora 00:00 – 31 martie 2025, ora 23:59 |
| V | Termenul limită de depunere a ofertelor | 31 martie 2025, ora 23:59 |
| VI | Anunțarea Investitorilor declarați admisibili | Va fi anunțat ulterior |
| VII | Deschiderea ofertelor financiare și anunțarea Proiectelor selectate | Va fi anunțat ulterior |
| VIII | Termen limită pentru semnarea CAEE | Va fi anunțat ulterior |

ANEXA 12

Modelul contractului reglementat pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile pentru producătorii eligibili mari

(Persoana fizică/juridică)____________, denumită în continuare „Producător”, cu sediul juridic în ______________, reprezentată de (administrator) ___________, care a obținut statutul de producător eligibil mare prin Hotărârea de Guvern nr._____ din _________, care acţionează în baza Statutului, pe de o parte şi,

Furnizorul central de energie electrică, _____________ desemnat prin Hotărârea de Guvern _________, denumit în continuare „Cumpărător”, cu sediul juridic _______________, reprezentat de (administrator) _____________, care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte denumite în continuare Părţi şi individual Parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul Contractului reprezintă achiziționarea de către Cumpărător a energiei electrice produsă din surse regenerabile la centrala electrică eligibilă, ce aparține sau urmează să aparțină Producătorului.

Prețul fix de achiziționare a energiei electrice este ____ lei/kWh stabilit prin Hotărârea de Guvern nr._____ din __________.

Notă: În cazul în care se încheie contract pentru achiziționarea energiei electrice pentru mai multe centrale electrice eligibile deținute de Producător, se indică informațiile separat pentru fiecare centrală electrică eligibilă.

1.2 Informația privind centrala electrică eligibilă se indică în Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

II. NOŢIUNI ŞI INTERPRETĂRI

2.1. În sensul prezentului Contract se utilizează termenii definiți în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare Legea nr.10/2016), în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (în continuare Legea nr. 107/2016), precum şi următorii termeni şi definiții:

ieşire din funcțiune – consecință a unui defect de proiectare, construcție inadecvată, eroare de operare sau deteriorare a echipamentului electric sau mecanic, în rezultatul căreia se reduce integral sau parțial puterea electrică generată, sau care duce la o abatere periculoasă a parametrilor regimului de funcționare a centralei electrice de la parametrii prevăzuți în documentele normativ-tehnice din domeniu.

locul de amplasare –locul instalării centralei electrice eligibile care produce energie electrică din surse regenerabile de energie, specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

perioada de calcul –perioada lunii calendaristice în decursul căreia se efectuează livrarea de energie electrică produsă din surse regenerabile, începând cu orele 00-00 a primei zile a lunii şi până la orele 24-00 a ultimei zile a lunii. Părţile au convenit să efectueze evidenţa energiei electrice conform orei locale.

preț fix – preț stabilit în cadrul licitației, pentru producătorul eligibil mare care deţine sau urmează să deţină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită conform art. 10 lit. e) al Legii nr. 10/2016.

noul producător eligibil – producătorul de energie electrică care a cumpărat centrala electrică eligibilă sau entitatea cu care a fost înlocuit producătorul eligibil din Hotărârea Guvernului privind oferirea statutului de producător eligibil mare.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract este încheiat pentru o durată care corespunde cu perioada pentru care producătorul eligibil mare şi/sau centrala electrică eligibilă beneficiază de schema de sprijin de 15 ani, cu excepția cazului în care se îndeplinesc condițiile stabilite în art. 381 din Legea nr. 10/2016, iar prezentul contract se înlocuiește cu contractul pentru diferențe.

Notă: În conformitate cu art. 381 din Legea nr. 10/2016, contractul pentru diferențe va păstra echilibrul dintre beneficii, drepturi și responsabilități, riscuri și compensații, incluse în prezentul Contract. Prevederile privind prețul de comercializare a energiei electrice obținut în cadrul procedurii de licitație se va completa cu prevederi privind prețurile de piață înregistrate pe piața pentru ziua următoare și privind prima variabilă determinată de diferența dintre prețul de piață și prețul de exercitare stabilit în cadrul licitației.

3.2. Termenul prevăzut la pct. 3.1 din prezentul Contract începe să curgă din momentul punerii în funcțiune a centralei electrice.

3.3. În cazul schimbării proprietarului centralei electrice eligibile, prezentul Contract produce efecte juridice pentru Producător până la momentul semnării de către Cumpărător și noul producător eligibil mare a actului adițional la prezentul Contract, în care vor fi actualizate datele de identificare ale Părților.

IV. CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE

4.1. Cantitatea de energie electrică din surse regenerabile contractată reprezintă cantitatea de energie electrică notificată de către Producător și Cumpărător și validată de către Operatorul Pieței Energiei Electrice (în continuare - OPEE), pentru perioada de calcul pentru fiecare interval de tranzacționare al zilei de livrare, şi vândută/procurată de către Părți, în kWh în Punctul de delimitare conform cerinţelor Legii nr. 107/2016, Regulile pieței energiei electrice (în continuare – RPEE) aprobate de Consiliul de administrație al ANRE şi Hotărârile Consiliului de administrație al ANRE.

4.2. Cantitatea de energie electrică contractată va fi livrată Cumpărătorului de către Producător cu respectarea cerinţelor prevăzute în RPEE.

4.3. Producătorul, va întocmi lunar Procesul-verbal al livrărilor de energie electrică pentru Perioada de calcul, conform Anexei nr. 2 la prezentul Contract, în baza informaţiei prezentate de OPEE.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORULUI

5.1. În sensul prezentului Contract Producătorul are următoarele obligații:

a) să notifice Cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil despre punerea în funcțiune a centralei electrice;

b) să asigure pe durata valabilității Contractului, ca energia electrică livrată să fie produsă doar din surse regenerabile;

c) să prezinte Cumpărătorului, prognoze anuale, lunare, săptămânale și pentru ziua următoare ale cantităților de energie electrică care urmează a fi livrate, în conformitate cu RPEE;

d) să informeze Cumpărătorul în termen de cel mult 24 de ore despre orice ieşire din funcțiune a instalației sau centralei electrice;

e) să emită lunar Cumpărătorului factura de plată, pentru cantitatea de energie electrică produsă, determinată conform pct. 4.1 și 4.3;

f) să răspundă reclamațiilor Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

g) să prezinte Cumpărătorului, la solicitarea acestuia, informaţii cu privire la funcţionarea centralei electrice;

h) să mențină şi să prelungească până la expirarea acestora, actele permisive, autorizațiile şi/sau licențele necesare exercitării activităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

i) să permită accesul reprezentanților autorizaţi ai Cumpărătorului la centrala electrică;

j) să permită la solicitarea Cumpărătorului, accesul reprezentanților autorizaţi ai Operatorului de Sistem la centrala electrică eligibilă;

k) să informeze Cumpărătorul, Operatorul Sistemului de Transport (în continuare - OST) despre orice modificare a puterii instalate a centralei electrice cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte, în condiţiile conformării cu prevederile Legii nr. 10/2016, Contractului de echilibrare și a Procedurilor elaborate de OST în conformitate cu RPEE;

l) să achite Cumpărătorului plata pentru dezechilibrele negative provocate în sistemul electroenergetic, conform prevederilor RPEE și Legii nr. 10/2016;

m) să facă parte din grupul de echilibrare pentru care este responsabil Cumpărătorul, până la stabilirea existenței pieței pe parcursul zilei lichide;

n) să achite penalitățile prevăzute de prezentul Contract şi actele normative, precum şi să recupereze integral prejudiciile cauzate Cumpărătorului;

o) să notifice Cumpărătorul cu cel puțin 30 de zile înainte despre data preconizată pentru punerea în funcțiune a centralei electrice eligibile;

p) să respecte integral prevederile şi termenele prezentului Contract.

5.2. Drepturile Producătorului sunt:

a) să livreze întreaga cantitate de energie electrică în rețeaua electrică în punctul de delimitare şi să i se achite pentru energia electrică produsă, determinată conform pct. 4.1 și 4.3, prețul fix aprobat prin Hotărârea de Guvern;

b) să solicite modificarea notificărilor transmise către OPEE în conformitate cu cerinţele şi termenele stabilite în RPEE. Prin derogare, până la apariția condițiilor ce ar permite respectarea termenelor stabilite în RPEE, să solicite modificarea notificărilor până la ora 08-00 a zilei curente n, pentru ziua n+1 și/sau perioada de planificare;

c) să întrerupă livrarea şi vânzarea energiei electrice Cumpărătorului în cazul în care plăţile nu sunt achitate în perioada ce depășește 30 zile de la scadență şi să obțină plăţile pentru energia electrică livrată stabilite prin Contract, pentru încălcarea clauzelor contractuale de către Cumpărător;

d) să solicite achitarea de către Cumpărător a plății pentru dezechilibrele pozitive provocate în sistemului electroenergetic, conform prevederilor RPEE și Legii nr. 10/2016;

e) să decidă asupra grupului de echilibrare din care să facă parte, după stabilirea existenței pieței pe parcursul zilei lichide.

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI

6.1. Obligaţiile Cumpărătorului sunt:

a) să procure în Punctul de delimitare, de la Producător energia electrică contractată;

b) să achite integral facturile emise de către Producător pentru cantitatea de energie electrică din surse regenerabile contractată, la prețul fix aprobat prin Hotărârea de Guvern, în termenul stabilit la pct. 7.3. din prezentul contract;

c) să respecte integral prevederile şi termenele prezentului Contract;

d) să răspundă reclamațiilor Producătorului, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

e) să achite Producătorului plata pentru dezechilibrele pozitive provocate în sistemul electroenergetic, conform prevederilor RPEE şi Legii nr. 10/2016;

f) să solicite Producătorului să prezinte prognoze anuale, lunare, săptămânale şi pentru ziua următoare ale cantităților de energie electrică care urmează a fi livrate în rețeaua electrică, în conformitate cu prevederile RPEE şi Legii nr. 10/2016;

g) să fie responsabilul grupului de echilibrare al Producătorului până la stabilirea existenței pieței pe parcursul zilei lichide în conformitate cu Legea nr. 10/2016 și ulterior la solicitarea Producătorului.

6.2. Drepturile Cumpărătorului sunt:

a) să obțină de la Producător informaţii cu privire la calcularea oricăror penalități, costuri şi alte plăţi incluse în facturile emise de Producător;

b) să solicite efectuarea controlului echipamentului de măsurare din Punctul de măsurare sau alte controale pe care le consideră necesare, în scopul verificării cantității de energie livrată de centrala electrică în cazul unor neînțelegeri dintre Producător şi Cumpărător privind evidenţa energiei livrate;

c) să solicite achitarea de către Producător a plății pentru dezechilibrele negative provocate în sistemul electroenergetic, conform RPEE și Legii nr. 10/2016.

VII. FACTURAREA ŞI PLATA ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ

DIN SURSE REGENERABILE ŞI DECONTAREA DEZECHILIBRELOR

7.1. Cumpărătorul urmează să achite Producătorului contravaloarea energiei electrice din surse regenerabile calculată conform pct. 4.1 - 4.3 din prezentul Contract, facturarea fiind efectuată lunar, conform prevederilor pct. 7.2 - 7.7.

7.2. Producătorul va prezenta lunar Cumpărătorului, în primele 20 de zile ale lunii următoare perioadei de calcul, Procesul-verbal al livrărilor de energie electrică conform pct. 4.3 şi factura fiscală pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile, vândută Cumpărătorului.

7.3. Cumpărătorul va achita integral fiecare factură fiscală, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării facturii fiscale şi a Procesului-verbal al livrărilor de energie electrică de către Producător, dar nu mai devreme de data de 15 a lunii următoare perioadei de calcul. În cazul în care scadența este zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit în următoarea zi lucrătoare. Data achitării se consideră data creditării contului Producătorului.

7.4. Cumpărătorul va achita Producătorului penalitate pentru fiecare zi de întârziere a plății în valoare stabilită conform ratei de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, începând cu a cincea zi după termenul limită de achitare şi până la data efectivă de achitare a facturii.

7.5. Prețul fix pentru energia electrică din surse regenerabile se va ajusta anual conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 375/2017. În cazul ajustării prețului fix, Părțile vor încheia un act adițional în care vor prevedea cuantumul prețului ajustat, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE.

7.6. În cazul în care Cumpărătorul contestă contravaloarea cantității energiei electrice produse din surse regenerabile indicată în factură, acesta transmite în scris Producătorului obiecțiile sale, cu indicarea sumei şi motivelor contestării, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi transferă suma necontestată până la expirarea termenului limită de plată prevăzut în acest capitol al Contractului.

7.7. În cazul în care Părţile nu pot ajunge la un acord privind contravaloarea cantității de energie electrică produsă în Perioada de calcul acestea se vor soluționa  conform prevederilor pct. 12.1 - 12.3 din prezentul Contract.

7.8. Dezechilibrele provocate de Producător se calculează de către Cumpărător conform RPEE, Legii nr. 10/2016 și prezentei secțiuni.

7.9. Prețul dezechilibrelor se calculează în conformitate cu RPEE, Legea nr. 10/2016 și prezenta secțiune.

7.10. La calculul dezechilibrelor generate în rețeaua electrică  pentru perioada de calcul, poziția netă măsurată, determinată conform RPEE, se ajustează la poziția netă contractuală dacă aceasta se află în intervalele +/– 8%, în cazul utilizării sursei eoliene, şi +/– 4%, în cazul utilizării sursei fotovoltaice.

7.11. Prețul dezechilibrului pozitiv pentru cantitatea de energie electrică produsă de Producător în exces faţă de limita superioară stabilită conform pct. 7.10. este limitat inferior la 50% din prețul fix al Producătorului.

7.12. Prețul dezechilibrului negativ pentru cantitatea de energie electrică ce trebuie achiziționată de Producător ca deficit faţă de limita inferioară stabilită conform pct. 7.10. este limitat superior la 200% din prețul fix al Producătorului.

7.13. Punctele 7.10. - 7.12. se aplică Producătorului până la stabilirea existenței pieței pe parcursul zilei lichide, definite în Legea nr. 10/2016.

7.14. În cazul în care dezechilibrul provocat de Producător rezultă în obligații de plată a Producătorului către Cumpărător, iar prețul calculat al dezechilibrului este mai mic decât prețul fix, obligaţia de plată a Producătorului către Cumpărător pentru dezechilibrul provocat de Producător se determină utilizând prețul fix.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

8.1. Părțile trebuie să mențină toate informaţiile care pot fi necesare şi utile la efectuarea şi verificarea oricăror calcule efectuate conform clauzelor prezentului Contract. Informaţiile respective urmează a fi păstrate de Părți pe durata de valabilitate a Contractului şi, ulterior, cel puțin 5 ani, după expirarea duratei acestuia.

8.2. În cazul în care Cumpărătorul constată că Producătorul livrează în rețeaua electrică energie electrică, produsă de o sursă care utilizează combustibili tradiționali, Cumpărătorul va suspenda plata pentru energia electrică produsă. Cumpărătorul va recalcula cantitățile de energie electrică produsă de centrala electrică din surse regenerabile pentru perioada de la ultima verificare a centralei de către Cumpărător, sau de către Operatorul de Sistem la solicitarea Cumpărătorului, micșorând cantitatea de energie electrică stabilită conform punctului 4.1 din prezentul Contract pentru perioada ulterioară Perioadei de calcul cu o cantitate egală cu cantitatea de energie electrică produsă de sursa care utilizează combustibili tradiționali, determinată conform sistemului paușal.

8.3. Producătorul va compensa Cumpărătorului costul dezechilibrelor apărute drept consecință a nelivrării cantității de energie electrică contractată, determinat în conformitate cu pct. 7.8 - 7.14 din Contract.

8.4. În cazul în care se va stabili neîndeplinirea de către una din Părţi a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract, aceasta va achita celeilalte Părţi întreaga sumă datorată conform Contractului şi va compensa prejudiciile justificate confirmate, suportate urmare a încălcării prezentului Contract.

8.5. Cumpărătorul va compensa Producătorului costul dezechilibrelor apărute drept consecință a depășirii cantității de energie electrică contractate, determinat în conformitate cu pct. 7.8 - 7.14 din Contract.

8.6. Nici una din prevederile prezentului Contract nu funcționează pentru a excepta sau a limita răspunderea unei Părți pentru: neîndeplinire intenționată, fraudă sau orice altă problemă pentru care răspunderea nu poate fi exceptată în mod legal. Fiecare parte își va atenua pierderile, costurile, cheltuielile sau daunele și se angajează că va depune toate eforturile rezonabile pentru a minimiza orice pierdere, cost, cheltuială sau daune pe care le-ar putea suporta sau cauza celeilalte Părți.

IX. PROPRIETATEA ŞI RISCUL

9.1. Drepturile de proprietate şi toate riscurile legate de energia electrică produsă din surse regenerabile şi vândută Cumpărătorului de către Producător, conform clauzelor prezentului Contract, vor trece de la Producător la Cumpărător în Punctul de delimitare.

9.2. Cantitățile de energie electrică din surse regenerabile nelivrate Cumpărătorului de către Producător din cauza deconectărilor neplanificate şi/sau avariei liniei electrice sau stației electrice la care este racordată centrala electrică nu pot fi motiv de litigiu sau pretinderea de către Producător a achitării despăgubirilor şi/sau prejudiciilor din partea Cumpărătorului.

X. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT JUSTIFICATOR

10.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta se datorează unui impediment în afara controlului părților și care justifică neexecutarea obligației în sensul prevăzut de art. 904 al Codului Civil.

10.2. Partea care invocă clauza de neexecutare a obligațiilor datorită unui impediment în afara controlului său, este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 7 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de apariție a impedimentului care justifică neexecutarea obligației.

10.3. Survenirea circumstanțelor de apariție a unui impediment care justifică neexecutarea obligației, momentul declanșării şi termenul de acțiune vor fi confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent, la cererea părții.

10.4. La încetarea impedimentului care justifică neexecutarea obligației, Contractul va fi reluat.

XI. REZOLUŢIUNEA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1. Drept temei pentru încetarea Contractului pot servi:

1. Expirarea termenului Contractului;

2. Semnarea contractului pentru diferențe.

11.2. Rezoluțiunea Contractului la inițiativa Cumpărătorului are loc în următoarele cazuri:

- retragerea statutului de producător eligibil în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, aprobat de Guvern;

- stabilirea de către Cumpărător a faptului că Producătorul vinde, total sau parțial, energia electrică în baza altor contracte de comercializare a energiei electrice produse la centrala/centralele electrice pentru care a obținut statutul de producător eligibil mare;

- stabilirea faptului că Producătorul nu a depus garanția de bună execuție în termen, conform Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare.

11.3. Contractul poate fi rezoluționat din inițiativa Producătorului cu notificarea obligatorie a Cumpărătorului cu cel puțin 30 de zile înainte de data în care acesta planifică rezoluționarea Contractului.

11.4. Rezoluțiunea contractului se efectuează în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova.

XII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

12.1. Litigiile care rezultă din clauzele prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă de către Părţi.

12.2. În cazul în care litigiile survenite nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, Părţile sunt în drept să le soluţioneze prin instanțele de judecată ale Republicii Moldova.

12.3. Litigiile care rezultă din executarea și/sau interpretarea clauzelor prezentului Contract, nu exonerează Părţile de executarea obligațiilor contractuale care nu fac parte din litigiul în curs de soluționare.

XIII. CONFIDENŢIALITATEA

13.1. Informaţia privind cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile vândută Cumpărătorului de către Producător şi nivelul prețului nu este considerată confidențială şi la solicitare trebuie să fie pusă de Părţi, la dispoziția solicitantului.

13.2. Orice altă informaţie cunoscută de Părţi în legătură cu executarea clauzelor prezentului Contract, este considerată confidențială doar în cazul în care cealaltă Parte a fost informată a priori privind confidenţialitatea acesteia. În caz contrar, informaţia nu este considerată ca fiind confidențială.

XIV. REPREZENTĂRI ŞI GARANŢII ALE PĂRŢILOR

14.1. Fiecare din Părţi garantează reciproc că:

a) este o întreprindere înregistrată şi că toate informațiile indicate în prezentul Contract sunt valabile şi veridice;

b) deţine toate împuternicirile, licențele, autorizațiile şi capacitatea de a semna acest Contract şi de a îndeplini obligaţiile sale conform clauzelor Contractului.

XV. PREVEDERI SPECIALE

15.1. Prezentul Contract, precum şi obligaţiile contractuale care decurg din sau în legătură cu acesta, sunt guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

15.2. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părţi. În cazul aplicării semnăturii electronice, data intrării în vigoare se consideră data aplicării acesteia de către ultimul semnatar. Prezentul Contract este întocmit în _____ exemplare originale, semnate de ambele Părţi, cu excepţia situației de aplicare a semnăturii electronice.

15.3. Livrarea energiei electrice şi achitarea plăţilor conform prezentului contract se va realiza pe parcursul aplicării schemei de sprijin.

15.4. Toate anexele semnate de Părţi, constituie părţi integrante ale acestui Contract.

XVI. MODIFICAREA CONTRACTULUI

16.1. Orice completare şi/sau modificare a informațiilor legate de părțile contractante precum și informația privind centrala electrică eligibilă vor fi efectuate printr-un act adițional semnat de Părţi, care va constitui parte integrantă a Contractului.

16.2. Dacă, ulterior încheierii Contractului, apar modificări ale cadrului normativ în vigoare, care stabilesc reguli noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi/sau reguli noi privind obligaţiile asociate procurării/vânzării energiei electrice din surse regenerabile sau alte prevederi legate de clauzele prezentului Contract, atunci noile reglementări normative vor avea aplicabilitate directă, cu notificarea obligatorie a Părților despre acest fapt.

16.3. În cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică, noul furnizor central desemnat va prelua drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului, care decurg din prezentul Contract.

16.4. În cazul în care Producătorul înstrăinează centrala electrică eligibilă, noul producător eligibil mare va solicita modificarea prezentului Contract prin substituirea persoanei fizice/juridice indicate în prezentul Contract cu noul producător eligibil mare cu condiția de a informat Guvernul cu privire la cumpărarea centralei electrice și îndeplinirea cerințelor Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil, aprobat de Guvern, a Legii nr. 10/2016 și a prezentului Contract.

16.5. În cazul în care Producătorul nu își poate onora obligațiile față de creditori și/sau finanțatori, creditorii și/sau finanțatorii Producătorului pot solicita modificarea prezentului Contract prin substituirea persoanei fizice/juridice a Producătorului cu persoana fizică/juridică a unei noi entități, cu condiția modificării hotărârii privind oferirea statutului de producător eligibil mare de către Guvern și îndeplinirea cerințelor Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare, aprobat de Guvern și a prezentului Contract.

16.6. Pentru modificarea prezentului Contract prin substituirea persoanei fizice/juridice, noul producător eligibil mare urmează să depună o cerere către Cumpărător, anexând următoarele acte:

- Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului privind oferirea statutului de producător eligibil mare, după caz;

- Contractul de vânzare-cumpărare a centralei electrice eligibile, după caz;

- Extras și/sau Certificat de înregistrare;

- Confirmarea deținerii contractului de echilibrare încheiat cu OST Î.S. „Moldelectrica”;

- Actul de delimitare semnat, întocmit de operatorul de sistem;

- Alte acte necesare Cumpărătorului întru respectarea prevederilor legislației în vigoare.

16.7. La înregistrarea solicitării în conformitate cu pct. 16.4-16.5, Cumpărătorul, în termen de 15 de zile, modifică prezentul Contract și îl înaintează către Producător pentru semnare.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Adresele şi rechizitele bancare ale Părţilor

| Producătorul: | Cumpărătorul: |
| --- | --- |
| 1. Adresele juridice: 2. Rechizitele bancare: |  |
| _________________ L.Ş. | _________________ L.Ş. |

https://www.7-zip.org/